## PM 116 CONTROL INTERNO
ALCALDIA TEUSAQUILLO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS APLICATIVO MIMEC
FUENTE DE AUDITORÍA | NÚMERO DEL PLAN | Numerales | HALLAZGO | CAUSAS DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA A PLANTEAR | TIPO (CORRECCION, CORRECTIVA Y PREVENTIVA) | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE ACCIÓN
Auditorías internas de gestion | 116 | 1 | No publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los procesos | Así las cosas, durante el ejercicio de auditoría, se verificó que el Fondo Local de TEUSAQUILLO, no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas, la de hacer uso de la plataforma SECOP II, para hacer solicitudes a los diferentes proveedores inscritos en la misma y así tener una mayor participación de empresas que quieran cotizar y presentar sus propuestas económicas, para que así el Fondo Local tenga pluralidad de opciones y no se pague más por el bien o servicio a contratar. | Trabajar mancomunadamente con el enlace que brinda la SDG, para la utilización de la plataforma Secop II y TVC, en la etapa de solicitud de cotizaciones para obtener el presupuesto oficial. | CORRECTIVA | Que la mayoria de los proveedores de bienes y servicios tengan acceso y la oportunidad de presentarse a los procesos contractuales que desarrolle la alcaldía local y de esta manera la Alcaldía obtenga la mejor calidad de bienes y servicios | No. De apertura de procesos para recibir cotizaciones/No. De cotizaciones recibidas | 2020-04-01 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 2 | Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los contratos de la muestra auditados | Si bien es cierto cada riesgo asociado a la contratación estatal varía de acuerdo con las circunstancias propias al proceso de contratación del bien o servicio a adquirir, la finalidad siempre es la de proteger y ayudar a cumplir el objetivo de la contratación, bajo estándares de calidad eficacia, eficiencia, y economía. Por lo anterior, se pudo evidenciar por el grupo auditor que el Fondo Local de TEUSAQUILLO, para el monitoreo se establecieron en general los responsables, cómo y cuándo realizarlo, sin embargo, en la verificación no se evidencian documentos ni soportes que permitan determinar la realización de estas actividades. | Realizar 2 mesas trimestrales de manera presencial y/o virtual con los apoyos a la supervisión, para seguimiento de ejecucion contractual. | CORRECTIVA | Fortalecer el proceso contractual y mitigar los riesgos en la ejecución. | No. Mesas realizadas/No. Mesas programadas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 3 | Debilidades en la publicación de informes de Supervisión y/ o Interventoría de los contratos de la muestra: | Atendiendo lo anteriormente descrito y lo concerniente a la publicación de los informes de supervisión e interventoría, se verificó que en el Fondo Local de Teusaquillo no se está llevando a cabo esta función, que además de ser una obligación de quienes vigilan los contratos designados, es también una falta a la aplicación del principio de publicidad, el cual permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración, evadiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., “Publicidad en eI SECOP. la Entidad Estatal obligada a publicar en SECOP los Documentos Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición. | Elaboración y socialización de un protocolo de pagos y cargue de los documentos contractuales en la plataforma secop II por parte de los contratistas del FDLT | CORRECTIVA | la publicidad en secop II y secop I, cuando asi corresponda de los procesos contractuales del FDLT. | No. De protocolos socializados/No. De protocolos elaborados | 2020-02-28 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 4 | Falencias de la etapa de planeación y estructuración del proyecto del contrato 187 de 2018: | se pudo observar, que el contrato 187 de 2018, tuvo debilidades y falencias en la planificación del proyecto, ya que no tenían claridad de las necesidades del mismo, y comenzaron un contrato sin la seguridad de las cantidades exactas que se necesitaban para la realización de cada una de las actividades. Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato, y Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria. Si bien es cierto, el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008 permite el ajuste del contenido de los estudios previos con posterioridad a la apertura del proceso de selección, atendiendo los principios de la contratación estatal y de la administración pública, no es aconsejable que una entidad estatal, sea cual sea su régimen contractual o la función legal que cumpla, disponga la apertura de un proceso de contratación o contrate sin haber analizado de forma detallada todas las exigencias legales, técnicas, económicas y financieras del caso. | El apoyo a la supervisión socializara el manual de contratación, documentado en el sistema integrado de gestion de la SDG, a quien formule estudios previos. | CORRECTIVA | Socializar el manual de contratación documentado en el sistema integrado de gestión de la SDG, a los profesionales que formulen estudios previos | No. de profesionales que formulan estudios previos/No. De profesionales con socializacion de manual de contratación. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | RESPONSABILIDAD DE FORMULACION PLANEACIÓN