## ficheroExcel-3
Número de plan | 142
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Deficiencias en los estudios de mercado de los procesos FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 y FDLT-MC-003-2020 – Contrato 87 de 2020 Impacto sobre el presupuesto oficial. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 2 días vencidos del plazo de formulación
Se pudo identificar que dentro de los procesos enunciados a los cuales se les solicitó cotización y se analizaron con el método del promedio tienen una variación hasta de un 89,85%, situación que pudo afectado la estimación del valor del presupuesto total y por tanto contratar a un precio más alto al real del mercado, configurando así esta actividad en una falta al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, donde establece: “Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado.”
2 | 2. Ausencia de planeación y justificación de modificaciones en el proceso FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 - Contrato No. 87 de 2020 | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 2 días vencidos del plazo de formulación
Una vez realizada la verificación de las modificaciones presentadas en el contrato, se pudo establecer que dentro de la etapa precontractual el FDL de Teusaquillo, dentro de sus estudios previos estableció la necesidad de adquirir unos elementos de bioseguridad y desinfección con el fin de evitar la propagación y mitigación del virus COVID 19 para suministro de trabajadores y contratistas, sin embargo se pudo evidenciar que el fondo, no tenía identificado las características requeridas en los elementos a contratar, tanto así que se realizaron una serie de modificaciones en la que se vieron obligados a modificar tanto las características y diseños de los elementos a contratar, tal como se evidencia en las actas en la que modifican tres veces el color de los trajes de bioseguridad.
En síntesis, si bien es cierto que las seis (6) prorrogas, las tres (3) modificaciones sobre aspecto técnico y forma de pago y las dos (2) adiciones, se encuentran sustentadas tal como se pueden detallar en el cuadro del desarrollo de la auditoria, estas se hubiesen podido identificar en la etapa precontractual, especialmente las de aspecto técnico y las de personal de planta y de contrato.
Con lo anterior, incumple lo establecido en el principio de planeación de la contratación estatal, en razón a la incidencia que tiene dentro de las diferentes etapas contractuales, aspectos sobre los que se ha expresado el Consejo de Estado en diversas sentencias, entre ellas la Sentencia 2013-00526 de 23 de octubre de 2017. De igual manera incumple lo establecido en los literales a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”, b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”, y f) “Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos”, contenidos en el artículo 2º de la Ley 87 de 1993.
3 | 3. Ausencia de Acta de audiencia de designación de riesgos en el proceso FDLT-LP-018-2018 - Contrato No. 184 de 2019 | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 2 días vencidos del plazo de formulación
Dentro del cronograma dispuesto en la Resolución No. 323 del 29 de octubre de 2018, dispuso audiencia de estimación de riesgos para el día 31 de octubre de 2018, sin embargo, al revisar el expediente contractual y el Portal secop ii, no reposa dicha acta que compruebe la celebración de dicha audiencia, contraviniendo así lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación del Decreto 1082 de 2015, en la que establece que “(…) En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, (…). De igual forma cabe aclarar que dentro del expediente contractual y portal secop ii reposa la matriz de riesgos debidamente estructurada.
4 | 4. Debilidades en la publicación en el Portal Secop ii de las etapas contractual de los contratos de muestra auditados. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 2 días vencidos del plazo de formulación
En el desarrollo de la Auditoria se pudo comprobar que ninguno de los contratos auditados tiene publicada la totalidad de documentos que soportan la ejecución, lo anterior transgrede lo previsto en los artículos 2, 3, y el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” artículos 7º y 8º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, y los literales b) y e) del artículo 2º de la ley 87 de 1993y el Manual de supervisión e Interventoría de la SDG Código: GCO-GCIM003.
Esta situación se origina por deficiencias en los mecanismos de control adoptados y la falta de rigurosidad en el seguimiento a los documentos del proceso contractual que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. Lo anterior denota falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión, afectando los principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso oportuno a la información.
5 | 5. Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 2 días vencidos del plazo de formulación
Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 288 desde 2018, por la cual se adopto el sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la Gestión Local (SIPSE LOCAL) como una herramienta informática que permite articular las funciones realizadas por la Alcaldías Locales en el Área Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y financiera, esta dependencia pudo observar que de los dos (2) procesos registrados en la herramienta SIPSE, no cumplen con el diligenciamiento de información completamente.
Avance del plan | 0%

## FORMULACIÓN
ALCALDIA TEUSAQUILLO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS APLICATIVO MIMEC
FUENTE DE AUDITORÍA | NÚMERO DEL PLAN | Numerales | HALLAZGO | CAUSAS DEL HALLAZGO | 1. PORQUE | 2.PORQUE | 3.PORQUE | IDENTIFICACION CAUSA RAIZ PRODUCTO DE LOS 3 PORQUE | ACCIÓN DE MEJORA A PLANTEAR | TIPO (CORRECCION, CORRECTIVA Y PREVENTIVA) | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE ACCIÓN
Auditorías internas de gestion | 142 | 1 | Deficiencias en los estudios de mercado de los procesos FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 y FDLT-MC-003-2020 – Contrato 87 de 2020 Impacto sobre el presupuesto oficial. | Se pudo identificar que dentro de los procesos enunciados a los cuales se les solicitó cotización y se analizaron con el método del promedio tienen una variación hasta de un 89,85%, situación que pudo afectado la estimación del valor del presupuesto total y por tanto contratar a un precio más alto al real del mercado, configurando así esta actividad en una falta al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, donde establece: “Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado.” | POR QUÉ NO SE ADELANTÓ EL PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES A POSIBLES PROVEEDORES EN EL PORTAL SECOP II | EL NÚMERO DE COTIZACIONES ERA MUY REDUCIDO TENIENDO EN CUENTA QUE LOS VALORES COTIZADOS TENÍAN DIFERENCIAS CONSIDERABLES | ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ANÁLISIS DEL SECTOR EN LO REFERENTE AL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ANÁLISIS DEL SECTOR EN LO REFERENTE AL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | VERIFICAR QUE TODOS LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA CUENTEN CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES EN LA PLATAFORMA SECOP II, O EN CASO QUE NO SE PRESENTEN CONTAR CON COTIZACIONES EXTERNAS A LA PLATAFORMA. CON LOS ANTERIORES INSUMOS VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL PROMEDIO. | CORRECTIVA | PRESUPUESTOS DE PROCESOS DE CONVOCATORIA PUBLICA DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS QUE EVITEN SOBRECOSTOS Y PRECIOS FUERA DEL MERCADO | VERIFICACIÓN DEL 100% DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA CUENTEN CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES O COTIZACIONES | 2020-09-21 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 2 | Ausencia de planeación y justificación de modificaciones en el proceso FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 - Contrato No. 87 de 2020 | Una vez realizada la verificación de las modificaciones presentadas en el contrato, se pudo establecer que dentro de la etapa precontractual el FDL de Teusaquillo, dentro de sus estudios previos estableció la necesidad de adquirir unos elementos de bioseguridad y desinfección con el fin de evitar la propagación y mitigación del virus COVID 19 para suministro de trabajadores y contratistas, sin embargo se pudo evidenciar que el fondo, no tenía identificado las características requeridas en los elementos a contratar, tanto así que se realizaron una serie de modificaciones en la que se vieron obligados a modificar tanto las características y diseños de los elementos a contratar, tal como se evidencia en las actas en la que modifican tres veces el color de los trajes de bioseguridad. En síntesis, si bien es cierto que las seis (6) prorrogas, las tres (3) modificaciones sobre aspecto técnico y forma de pago y las dos (2) adiciones, se encuentran sustentadas tal como se pueden detallar en el cuadro del desarrollo de la auditoria, estas se hubiesen podido identificar en la etapa precontractual, especialmente las de aspecto técnico y las de personal de planta y de contrato. Con lo anterior, incumple lo establecido en el principio de planeación de la contratación estatal, en razón a la incidencia que tiene dentro de las diferentes etapas contractuales, aspectos sobre los que se ha expresado el Consejo de Estado en diversas sentencias, entre ellas la Sentencia 2013-00526 de 23 de octubre de 2017. De igual manera incumple lo establecido en los literales a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”, b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”, y f) “Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos”, contenidos en el artículo 2º de la Ley 87 de 1993. | NO SE OTORGÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS | EN LOS ANÁLISIS DE SECTOR NO SE VERIFICO EL TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE LOS POSIBLES PROVEEDORES | DADA LA PARTICULARIDAD Y ATIPICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA, LA ENTIDAD NO TENÍA EXPERIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE ESTE TIPO DE BIENES | DADA LA PARTICULARIDAD Y ATIPICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA, LA ENTIDAD NO TENÍA EXPERIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE ESTE TIPO DE BIENES | VERIFICAR EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN OTORGADO SEA SUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ACORDE A LA REALIDAD DEL MERCADO. | CORRECTIVA | ESTUDIOS PREVIOS ESTRUCTURADOS CON PLAZOS DE EJECUCIÓN SUFICIENTE Y ACORDE AL MERCADO, OBSERVANDO DE ESTA MANERA EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN | VERIFICAR QUE EL 100% DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA CUENTEN CON PLAZOS DE EJECUCIÓN SUFICIENTES Y ACORDES A LA REALIDAD DEL MERCADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 2020-09-21 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 3 | Ausencia de Acta de audiencia de designación de riesgos en el proceso FDLT-LP-018-2018 - Contrato No. 184 de 2019 | Dentro del cronograma dispuesto en la Resolución No. 323 del 29 de octubre de 2018, dispuso audiencia de estimación de riesgos para el día 31 de octubre de 2018, sin embargo, al revisar el expediente contractual y el Portal secop ii, no reposa dicha acta que compruebe la celebración de dicha audiencia, contraviniendo así lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación del Decreto 1082 de 2015, en la que establece que “(…) En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, (…). De igual forma cabe aclarar que dentro del expediente contractual y portal secop ii reposa la matriz de riesgos debidamente estructurada. | NO SE ELABORÓ O NO SE PUBLICÓ EL ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS | FALTA DE VERIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PROCESALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. | N/A | FALTA DE VERIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PROCESALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. | REVISAR PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS, QUE EN TODOS LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA SE ELABORE Y PUBLIQUE EL ACTA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS O LA CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA POR PARTE DE LOS INTERESADOS Y QUE SE VERIFIQUE EN EL TRASLADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, LA EXISTENCIA DE LA MISMA. | CORRECTIVA | GARANTIZAR QUE LAS ETAPAS DEL PROCESO LICITATORIO SE SURTAN Y SE DEJEN LAS EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACTAS. | VERIFICAR QUE EL 100% DE LOS PROCESOS LICITATORIOS CUENTEN CON EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS TANTO EN LA PUBLICACIÓN EN SECOP 2, COMO EN EL TRASLADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL APLICANDO LA LISTA DE CHEQUEO. | 2020-09-21 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN ABOGADO A CARGO DEL PROCESO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESIGNADO PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 4 | Debilidades en la publicación en el Portal Secop ii de las etapas contractual de los contratos de muestra auditados. | En el desarrollo de la Auditoria se pudo comprobar que ninguno de los contratos auditados tiene publicada la totalidad de documentos que soportan la ejecución, lo anterior transgrede lo previsto en los artículos 2, 3, y el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” artículos 7º y 8º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, y los literales b) y e) del artículo 2º de la ley 87 de 1993y el Manual de supervisión e Interventoría de la SDG Código: GCO-GCIM003. Esta situación se origina por deficiencias en los mecanismos de control adoptados y la falta de rigurosidad en el seguimiento a los documentos del proceso contractual que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. Lo anterior denota falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión, afectando los principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso oportuno a la información. | FALTA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE PAGOS IN 019 DE LA SDG, POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SOBRE EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS A LA PLATAFORMA SECOP II. | FALTA DE DIVULGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN QUE SE VINCULAN COMO CONTRATISTAS AL FDLT. | POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA SDG POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. | FALTA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE PAGOS IN -019 DE LA SDG, POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SOBRE EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS A LA PLATAFORMA SECOP II. | ELABORACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PAGOS Y CARGUE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DEL FDLT | CORRECTIVA | LA PUBLICIDAD EN SECOP II Y SECOP I, CUANDO ASÍ CORRESPONDA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL FDLT. | NO. DE PROTOCOLOS SOCIALIZADOS/NO. DE PROTOCOLOS ELABORADOS | 2020-09-21 | 2020-12-31 | LIDER ÁREA DE CONTRATACIÓN
|  | 5 | 5. Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE. | Conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 288 desde 2018, por la cual se adopto el sistema de información para la programación, seguimiento y evaluación de la Gestión Local (SIPSE LOCAL) como una herramienta informática que permite articular las funciones realizadas por la Alcaldías Locales en el Área Gestión del Desarrollo Local - Administrativa y financiera, esta dependencia pudo observar que de los dos (2) procesos registrados en la herramienta SIPSE, no cumplen con el diligenciamiento de información completamente. | ROTACIÓN DE PERSONAL O VINCULACIÓN DE PERSONAL NUEVO, QUE HA REQUERIDO BRINDAR DIFERENTES CAPACITACIONES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO SIPSE. | AUSENCIA DE AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL PROCESO PARA VERIFICAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES Y ROLES DE SIPSE. | DIFICULTAD Y POCA VERSATILIDAD DEL APLICATIVO PARA SOLUCIONAR O GESTIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PROCESO Y OBLIGAN A LA GENERACIÓN DE CASOS HOLA CON DTI QUE EN OCASIONES TARDAN EN RESOLVERSE | AUSENCIA DE AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL PROCESO PARA VERIFICAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES Y ROLES DE SIPSE. | VERIFICAR POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS GESTORES DE PROCESO EN SIPSE, LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ETAPAS Y ESTACIONES DEL APLICATIVO, HASTA EL ACTA DE INICIO; PARA QUE DICHA SOLICITUD QUEDE EN EJECUCIÓN CONFORME EL CICLO Y REPORTES DEL APLICATIVO. | CORRECTIVA | REGULARIZACIÓN DE LOS PROCESOS CARGADOS EN EL APLICATIVO PARA LAS VIGENCIAS 2019-2020 | No. DE SOLICITUDES DE PROCESOS/No. DE PROCESOS EN EJECUCIÓN | 2020-09-09 | 2020-12-31 | PROFESIONAL 222-24 AGDL ÁREAS QUE INTERVIENEN CONTRATACIÓN PRESUPUESTO APOYOS A LA SUPERVISIÓN.