## REPORT VIG 2019
STORM
(Módulo de Consulta)
Pagina 1 fecha reporte: 26 06 2020
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR
91 | 2019-12-13 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 141 | 3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | SE GENERÓ UNA INCONSISTENCIA EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCION DEL COMODATO ASUNTO DE LA PRESENTE CASO. | APLICACIÓN RIGUROSA DE LA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTOS CONTRATOS, JUNTO CON LA VERIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | CARPETAS CONTENTIVAS DE LOS COMODATOS | NO. CARPETAS REVISADAS/NO. CARPETAS ELABORADAS | 100 | CONTRATACIÓN | 2019-12-23 | 2020-03-30 | ABIERTA
95 | 2019-12-13 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 141 | 3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATO NO. 2, NO. 4, Y, NO. 12, EN RELACIÓN CON LA NO PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PARTE DE LOS COMODATARIOS, TAL Y COMO LO ESTIPULA EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS, Y, LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OBJETO DE COMODATO | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CLAUSULADO POR PARTE DEL FDLT Y LOS COMODATARIOS, PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA CLAUSULA 8 | ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE OFICIO POR PARTE DEL FDLT, DONDE SE LES RECUERDA LA OBLIGACIÓN DE APLICACIÓN DE LA CLAUSULA NO. 8 A LOS COMODATARIOS. | INFORME ESTADO DE INVENTARIO EN COMODATO | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS/COMODATOS SUSCRITOS | 100 | ALMACEN | 2019-12-23 | 2020-03-30 | ABIERTA
99 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “CAPACITAR A LOS APOYOS A SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA EL SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN,CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS”;QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR QUE NO SE PRESENTEN DEBILIDADES EN EL SEG.,EVAL.,CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SOPORTES QUE REG LOS ELEMENTOS A ENTREGAR,E INFORMES DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS ENMINUTA CONTRACTUAL.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART. 2 Y RES. REGL. NO. 12 DE 2018. HALLAZGOS 3.2 Y 3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 3.2. Y 3.3 AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO CÓDIGOS 174 PAD 2017. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
102 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.10 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87 DE 1993 EN SU ARTÍCULO 2 Y RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 12 DE 2018. | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “CAPACITACIÓN APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414, LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87 DE 1993 EN SU ARTÍCULO 2 Y RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 12 DE 2018. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
103 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.11 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “FORTALECER CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, PARA REALIZAR CESIONES CONTRACTUALES.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGIERON AL CONTRATISTA INICIAL.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3 CÓDIGO 118 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES A TRAVÉS DE LOS FLUJOS DE APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II | FLUJO DE APROBACIÓN SECOP II | NUMERO DE CONTROLES DE LEGALIDAD EFECTUADOS A TRAVES DEL FLUJO DE APROBACÓN /NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REGISTRADOS EN SECOP II | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
104 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.12 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECT“REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS.”; PARA SOLUCIONAR FALLAS EN ORG. DE DOCS SOPORTE DE EJEC DEL CTO,FALTA DE SEG Y CONTROL DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR,AFECTANDO TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL DLLO DEL CTO Y OCASIONANDO ATRASOS EN EJEC DE ACTIV.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.2 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
105 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.12 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECT“REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS.”; PARA SOLUCIONAR FALLAS EN ORG. DE DOCS SOPORTE DE EJEC DEL CTO,FALTA DE SEG Y CONTROL DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR,AFECTANDO TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL DLLO DEL CTO Y OCASIONANDO ATRASOS EN EJEC DE ACTIV.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.2 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE CONTROLES DE ENTREGA DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. | PROCEDIMIENTO DOCUMETAL | NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRATUALES CON APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL/NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES GENERADOS | 100 | CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL- FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
106 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.13 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECTIVAS “REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS.”QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR FALTA DE COORD ENTRE LAS ÁREAS RELACIONADAS EN EL PROCESO Y POR DEFICIENCIA EN EL SEG, EVAL Y CONTROL DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES DEL FDLT Y NO SEG DE LOS PROCED DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOC.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.3 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
107 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.13 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECTIVAS “REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS.”QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR FALTA DE COORD ENTRE LAS ÁREAS RELACIONADAS EN EL PROCESO Y POR DEFICIENCIA EN EL SEG, EVAL Y CONTROL DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES DEL FDLT Y NO SEG DE LOS PROCED DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOC.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.3 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE CONTROLES DE ENTREGA DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. | PROCEDIMIENTO DOCUMETAL | NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRATUALES CON APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL/NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES GENERADOS | 100 | CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL- FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
108 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.14 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECT “REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN EL AÑO, A APOYOS DE SUPERVISIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISOR CONTRACTUAL.MESAS DE TRABAJO CON SECRETARIA DE GOBIERNO, ENCARGO ALMACÉN, ÁREA JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTRATISTA, PARA ESTABLECER PASOS A SEGUIR PARA LIQUIDAR EL PROCESO CONTRACTUAL.” PRETENDÍA SOL FALTA DE SEG Y CONTROL A LA EJEC DEL CTO 077 /2016,POR PARTE DEL INTERV Y SUPERV.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.4 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR SENSIBILIZACIÒN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÒN PARA EL INGRESO Y EGRESO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN | SENSIBILIZACIÒN ALMACEN | 1 MESA DE TRABAJO | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-ALMACEN | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
109 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.15 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECT“VERIFICACIÓN DE REQUISITOS EN PROCESOS CONTRACTUALES EN PLATAFORMA SECOP II,COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA PROCESOS CONTRACTUALES,REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN EL AÑO,A APOYOS DE SUPERVISIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISOR CONTRACTUAL.”PRETENDÍA SOLUCIONAR FALTA DE VERIFIC DOC DEL EQUIPO JURÍDICO DEL FDLT Y POSTERIOR A ESTO NO SE REALIZA SEG TÉC Y ADTIVO EL SUP DEL CTO.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.5 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES A TRAVÉS DE LOS FLUJOS DE APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II | FLUJO DE APROBACIÓN SECOP II | NUMERO DE CONTROLES DE LEGALIDAD EFECTUADOS A TRAVES DEL FLUJO DE APROBACÓN /NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REGISTRADOS EN SECOP II | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-30 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
110 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.16 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACC CORRECT “REALIZAR VISITAS A LOS CONTRATOS CON VIGENCIAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DE ACUERDO A PROGRAMACION, ENVIAR COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS SI SE ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD PARA QUE EL DE PRONTA SOLUCION.”; PRETENDÍA SOL FALTA DE SEG A LOS CTOS DE OBRAS PÚBL Y PÓLIZAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.6 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | ELABORAR Y PRESENTAR INFORME CADA SEIS MESES DETALLADO DEL SEGUIMIENTO DE VIGENCIAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DE LOS CONTRATOS CON PÓLIZAS VIGENCIAS. | INFORME DETALLADO | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS EN EL SEMESTRE/ NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA DEL SEMESTRE. | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA | 2019-04-08 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
111 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.17 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | POR INEFECTIVIDAD DE ACC CORRECT “REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PAA,EN LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE.”PRETENDÍA SOL FALTA DE GESTIÓN EN LA EJEC DE REC EN EL RUBRO PPTAL DE INV DIR, “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" Y EL INCUMP DE LOS PLANES,PROG,PROY Y METAS DEL PDL_2017.NO SE AJUSTA A ESTIPULADO EN LEY 87/93, ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. HALLAZGOS 3.1.4.1 Y 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.1. CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PAA, EN LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE EJECUCION PAA | VALOR RECURSOS EJECUTADOS/VALOR RECURSOS COMPROMETIDOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PLANEACION-CONTRATACIÓN | 2019-05-08 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
112 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.18 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA “REALIZAR REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL SENO DE LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE LIBERAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR LA NO LIBERACIÓN DE SALDOS ORIGINADOS EN OBLIGACIONES POR PAGAR.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.2 CÓDIGO 106 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PAA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, EN LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE EJECUCION PAA-PRESUPUESTAL | VALOR RECURSOS EJECUTADOS/VALOR RECURSOS COMPROMETIDOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PLANEACION-CONTRATACIÓN | 2019-05-08 | 2019-12-31 | INCUMPLIDA
113 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “DISEÑAR UNA MATRIZ PARA SEGUMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2018” QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR QUE NO SE PRESENTARAN DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN,CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SOPORTES QUE REGISTRAN LOS ELEMENTOS A ENTREGAR,E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.2. CÓDIGO 174 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
116 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.2.CÓDIGO 156 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “FORTALECER LAS COMPENTECIAS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DEL FONDO”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR LA FALTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.2.CÓDIGO 156 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
119 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “DISEÑAR UNA MATRIZ PARA PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SOPORTES QUE REGISTRAN LOS ELEMENTOS A ENTREGAR, E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.3 CÓDIGO 174 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
120 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL A TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL FDLT.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SOPORTES QUE REGISTRAN LOS ELEMENTOS A ENTREGAR, E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.3 CÓDIGO 174 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
122 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “CAPACITACION PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.3 CÓDIGO 156 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
123 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “REALIZAR UNA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUANTO A COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y REPROGRAMACIÓN PAC DEL FONDO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR FALENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO DE DESARROLLO.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87 DE 1993 EN SU ARTÍCULO 2 Y RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.5 CÓDIGO 156 DEL PAD 2017 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE CONTROLES DE ENTREGA DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. | PROCEDIMIENTO DOCUMETAL | NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRATUALES CON APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL/NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES GENERADOS | 100 | CONTRATACIÓN FDLT Y GESTIÓN DOCUMETAL | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
126 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR FALLAS EN EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN; FALTA DE REGISTRO MERCANTIL Y POR PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS POR LEY.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 CÓDIGO 118 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
127 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.2.9 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS “CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO.”; QUE PRETENDÍA SOLUCIONAR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414.LO ANTERIOR NO SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA LEY 87/93 EN SU ART 2 Y RES. NO. 12 DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.2 CÓDIGO 118 DEL PAD 2018 DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
132 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR NO EJERCER EL CONTROL, PERMITIENDO LA SUBCONTRATACIÓN DESCONOCIENDO LO PLASMADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO. Y POR INFRINGIR LO PLASMADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTO 1.2 VER FOLIO (59) AL CAPACITAR COMUNIDAD AJENA A LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO EJERCER EL CONTROL, PERMITIENDO LA SUBCONTRATACIÓN DESCONOCIENDO LO PLASMADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO. Y POR INFRINGIR LO PLASMADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTO 1.2 VER FOLIO (59) AL CAPACITAR COMUNIDAD AJENA A LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO Y ANTICIPOS. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
133 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR LA NO PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 085 DE 2016. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN RAZÓN A LA NO PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 085 DE 2016. | REALIZAR REUNIÓN TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | REUNIÓN SEGUIMIENTO SECOP II | 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-06-03 | 2019-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA
142 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DISTRITAL Y EN LAS CIRCULARES 09 Y 12 DE 2011 PARA SU FENECIMIENTO PRESUPUESTAL Y LA CIRCULAR 007 DE 2012, AFECTÁNDOSE LA GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DISTRITAL Y EN LAS CIRCULARES 09 Y 12 DE 2011 PARA SU FENECIMIENTO PRESUPUESTAL Y LA CIRCULAR 007 DE 2012, AFECTÁNDOSE LA GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO. | REALIZAR 4 MESAS DE TRABAJO CON LA ORDENADORA DEL GASTO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO EN DONDE SE EVIDENCIE LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. | MESAS DE TRABAJO | 4 MESAS DE TRABAJO | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-PRESUPUESTO | 2019-06-27 | 2019-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA
143 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.1.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ANUALIDAD Y PLANIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 24 DE 1995 - ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DISTRITAL Y DE LA LEY 1474 DE 2011 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ANUALIDAD Y PLANIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 24 DE 1995 - ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DISTRITAL Y DE LA LEY 1474 DE 2011 | REALIZAR ACTA MENSUAL MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PAGAR CON SOPORTES FINANCIEROS | OBLGACIONES POR PAGAR | DEPURACIÓN MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-PRESUPUESTO-CONTRATACIÓN | 2019-06-27 | 2019-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA
164 | 2019-08-02 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 101 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INDEBIDO RESULTANTE DE DIFERENCIAS EN ACTAS PARCIALES DE OBRA POR VALOR DE $8.044.143 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INDEBIDO RESULTANTE DE DIFERENCIAS EN ACTAS PARCIALES DE OBRA POR VALOR DE $8.044.143 | REALIZAR SEGUIMIENTO BIMESTRAL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION A LAS INTERVENTORIAS Y A LOS CONTRATISTAS DE OBRA. | MESAS DE TRABAJO | 2 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-09-02 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
169 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR DEFICIENCIAS Y DIFERENCIAS QUE CONLLEVAN A INCERTIDUMBRES EN LOS SALDOS PRESENTADOS A 1 DE ENERO DE 2018 EN LA SUBCUENTAS 166502, 163707 Y 163709; SITUACIÓN QUE SE PRESENTA POR FALTA DE CONTROL, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE NMNC; Y POR LA FALENCIA DE CRITERIOS UNIFICADOS DEFINIDOS, QUE NO FUERON IMPLEMENTADOS EN FORMA EFICIENTE, EN LAS RECLASIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS, AFECTANDO LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS Y DIFERENCIAS QUE CONLLEVAN A INCERTIDUMBRES EN LOS SALDOS PRESENTADOS A 1 DE ENERO DE 2018 EN LA SUBCUENTAS 166502, 163707 Y 163709; SITUACIÓN QUE SE PRESENTA POR FALTA DE CONTROL, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE NMNC; Y POR LA FALENCIA DE CRITERIOS UNIFICADOS DEFINIDOS, QUE NO FUERON IMPLEMENTADOS EN FORMA EFICIENTE, EN LAS RECLASIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS, AFECTANDO LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRA | REALIZAR RE-CONCILIACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO SOPORTE DE CLASIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS CONTABLES DE LAS CUENTAS 166502, 163707 Y 163709, CON SOPORTES | ANEXO TECNICO N.MARCO NORMATIVO | RECONCILIACION CON SOPORTES | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTABILIDAD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | ABIERTA
174 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR NO CONTAR CON UN LEVANTAMIENTO TOTAL DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE LOS BIENES QUE CONFORMAN ESTA CUENTA; EN FORMA COMPLETA, DETALLADA, INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA; SOPORTADA Y ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON UN LEVANTAMIENTO TOTAL DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE LOS BIENES QUE CONFORMAN ESTA CUENTA; EN FORMA COMPLETA, DETALLADA, INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA; SOPORTADA Y ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | ADELANTAR LA CONTRACCIÓN PARA REALIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN LA VIGENCIA 2019 | INVENTARIO FISICO | 1 TOMA FISICA INVENTARIO | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-ALMACEN | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
177 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR FALTA DE CONCILIACIONES Y DEPURACIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS ENTRE LAS ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO Y FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA Y DETALLADA PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA Y DETALLADA DE ESTOS BIENES EN RED DE CARRETERAS, PARQUES RECREACIONALES U OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO PARA EL CORRECTO Y OPORTUNO REGISTRO CONTABLE; GENERANDO INCONSISTENCIA E INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE ESTA SUBCUENTA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIONES Y DEPURACIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS ENTRE LAS ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO Y FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA Y DETALLADA PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA Y DETALLADA DE ESTOS BIENES EN RED DE CARRETERAS, PARQUES RECREACIONALES U OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO PARA EL CORRECTO Y OPORTUNO REGISTRO CONTABLE; GENERANDO INCONSISTENCIA E INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE ESTA SUBCUENTA. | REALIZAR CONCILIACIÓN MANUAL (MENSUAL) ENTRE ALMACÉN CONTABILIDAD EN TORNO AL GRUPO 17, ENFOCARSE EN LA CUENTA 170501(TENER EN CUENTA LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA "DEL CUADRO ANTERIOR, SE EVIDENCIA UN SALDO DE $5.705.495.262 31 A DICIEMBRE DE 2018, OBSERVÁNDOSE INICIALMENTE QUE EL SALDO POR $617.981.926 PENDIENTE POR DEPURAR EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA 2016; NO SE SANEO, AJUSTÓ Y/O RECLASIFICÓ PERSISTIENDO LA INCERTIDUMBRE DURANTE LA VIGENCIA 2018 POR ESTE MISMO MONTO". -PAD 106 DE 2018). | CONCILIACION MANUAL | CONCILIACIONES MENSUALES | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-ALMACEN-CONTABILIDAD-INFRAESTRUCTURA-PLANEACIÓN | 2019-06-30 | 2019-12-31 | ABIERTA
179 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR EFECTUARSE REGISTROS, AJUSTES, RECLASIFICACIONES Y DEPURACIONES SIN LOS DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS; AFECTÁNDOSE LA VERIFICABILIDAD, CONFIABILIDAD Y LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN ESTA SUBCUENTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POR LA REITERACIÓN DE HALLAZGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN SANEAMIENTO, DEPURACIÓN CONTABLE, NI ACCIONES DE MEJORA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EFECTUARSE REGISTROS, AJUSTES, RECLASIFICACIONES Y DEPURACIONES SIN LOS DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS; AFECTÁNDOSE LA VERIFICABILIDAD, CONFIABILIDAD Y LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN ESTA SUBCUENTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POR LA REITERACIÓN DE HALLAZGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN SANEAMIENTO, DEPURACIÓN CONTABLE, NI ACCIONES DE MEJORA | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN TORNO A LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CON HACIENDA, PARTICULARMENTE EL TEMA DEL REGISTRO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS. | CONCILIACIONES TESORERÍA DISTRITAL | CONCILIACIONES MENSUALES | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTABILIDAD-PRESUPUESTO-INFRAESTRUCTURA –PLANEACIÓN-JURÍDICA | 2019-06-30 | 2019-12-31 | ABIERTA
182 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR EFECTUARSE REGISTROS, SIN LA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INTERVINIENTES DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA-PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN-JURÍDICA DEL FDLT PARA EL ADECUADO ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EFECTUARSE REGISTROS, SIN LA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INTERVINIENTES DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA-PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN-JURÍDICA DEL FDLT PARA EL ADECUADO ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES. | REALIZAR CONCILIACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, PARA VERIFICAR EL SALDO DE $40.267.200 SOBRE EL QUE SE HIZO EL HALLAZGO, Y REALIZAR LAS RECLASIFICACIONES O RECONOCIMIENTOS A QUE HAYA LUGAR. | CONCILIACION Y RECLASIFICACIÓN | 6 CONCILIACIONES | 100 | ALMACÉN - ÁREAS INTERVINIENTES | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
183 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR LO EVIDENCIADO EN LAS SUBCUENTAS 1710;EN AFINIDAD CON LA NO DEPURACIÓN,NI SANEAMIENTO,NI ACCIONES DE MEJORAS A LOS HALLAZGOS REITERADOS PRESENTADOS DESDE LA VIGENCIA 2016, RESPECTO A LOS SALDOS INCIERTOS REG,DIF Y DEF;A REG GLOB Y NO INDIVID EN EL REP DEL ÁREA DE ALMACÉN SIN FECHAS CONCRETAS DE ENTRADA AL SERVICIO DE LOS BIENES,PARA EL REG ADECUADO DE SU AMORT Y POR FALTA DE REG DE GIROS EFEC PARA EL MEJDE LOS PARQUES. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LO EVIDENCIADO EN LAS SUBCUENTAS 1710; EN AFINIDAD CON LA NO DEPURACIÓN, NI SANEAMIENTO, NI ACCIONES DE MEJORAS A LOS HALLAZGOS REITERADOS PRESENTADOS DESDE LA VIGENCIA 2016, RESPECTO A LOS SALDOS INCIERTOS REGISTRADOS, DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS; A REGISTROS GLOBALIZADOS Y NO INDIVIDUALIZADOS EN EL REPORTE DEL ÁREA DE ALMACÉN SIN FECHAS CONCRETAS DE ENTRADA AL SERVICIO DE LOS BIENES, PARA EL REGISTRO ADECUADO DE SU AMORTIZACIÓN Y POR FALTA DE REGISTROS DE GIROS EFECT | REALIZAR CONCILIACIÓN MANUAL (MENSUAL) ENTRE ALMACÉN CONTABILIDAD EN TORNO A LA CUENTAS 1705 Y 1710 | CONCILIACION MANUAL | CONCILIACIONES MENSUALES | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTABILIDAD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
186 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR DEFICIENCIAS, DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS REITERADAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ÁREAS CONTABLE, TESORERÍA Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, Y POR LA NO PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, A PESAR DE LA RECLASIFICACIÓN DE ESTA SUBCUENTA AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE - Y SU REPRESENTATIVIDAD EN EL ACTIVO CON 42.82%. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS, DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS REITERADAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ÁREAS CONTABLE, TESORERÍA Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, Y POR LA NO PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, A PESAR DE LA RECLASIFICACIÓN DE ESTA SUBCUENTA AL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE - Y SU REPRESENTATIVIDAD EN EL ACTIVO CON 42.82%. | ORDENAR Y REVISAR LAS CONCILIACIONES MENSUALES DE OPERACIONES RECIPROCAS CON HACIENDA, EN LA CUENTA 1908 | CONCILIACIONES TESORERÍA DISTRITAL | 1 CARPETA ORDENADA CON SOPORTES | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTABILIDAD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
187 | 2019-04-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 81 | 3.3.1.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR INCUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN LA DINÁMICA DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - AFECTANDO LA RAZONABILIDAD, LA RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE; PRESENTANDO SOBREESTIMACIÓN POR EFECTUAR REGISTROS EN LAS SUBCUENTA 190802 ENCARGO FIDUCIARIO, QUE NO CORRESPONDEN A CONTRATOS COMO TAL NI CON FIDUCIARIAS, SINO A UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL FDLT POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN LA DINÁMICA DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - AFECTANDO LA RAZONABILIDAD, LA RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN CONTABLE; PRESENTANDO SOBREESTIMACIÓN POR EFECTUAR REGISTROS EN LA SUBCUENTA 190802 ENCARGO FIDUCIARIO, QUE NO CORRESPONDEN A CONTRATOS COMO TAL NI CON FIDUCIARIAS, SINO A UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL FDLT POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES. | REALIZAR LA REVISIÓN CONTABLE DE LA CUENTA 190802, CON BASE EN SOPORTE (VERIFICAR SOPORTE DE GOBIERNO Y HACIENDA), Y ASESORÍA DE HACIENDA | CUENTA CONTABLE 190802 | 1 MESA DE TRABAJO | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-CONTABILIDAD | 2019-06-30 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
189 | 2019-08-02 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 101 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES COP 080-2016 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 085-2016 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES COP 080-2016 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 085-2016 | REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | REUNIÓN SEGUIMIENTO SECOP II | 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-09-02 | 2019-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA
191 | 2019-08-02 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 101 | 3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PAGOS ADICIONALES Y SOBRE COSTOS DE ÍTEM DE OBRA POR VALOR DE $43.427.413 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PAGOS ADICIONALES Y SOBRE COSTOS DE ÍTEM DE OBRA POR VALOR DE $43.427.413 | REALIZAR DURANTE LA FORMULACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES LA INCLUSION DE TODOS LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | DOCUMENTOS TÉCNICOS | NO. DE PROCESOS QUE CUMPLEN CON TODOS LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS/ NO. DE PROCESOS EJECUTADOS | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-09-02 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
192 | 2019-08-02 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 101 | 3.3.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | REALIZAR SEGUIMIENTO BIMESTRAL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | MESAS DE TRABAJO | 2 MESAS DE TRABAJO | 100 | CONTRATACIÓN FDLT | 2019-09-02 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA
193 | 2019-08-02 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2019 | 101 | 3.3.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS POR LEY | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS POR LEY | REALIZAR MESAS DE TRABAJO BIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, RESPECTO DEL TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS. | MESAS DE TRABAJO | 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO | 100 | CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL- FDLT | 2019-09-02 | 2019-12-31 | CUMPLIDA EFECTIVA