## REPORT 2020
STORM
(Módulo de Consulta)
Pagina 1 fecha reporte: 26 06 2020
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR
94 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, LOS REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE | REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL A LAS CARPETAS CONTRACTUALES REMITIDAS POR EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS AREAS DEL FDL, AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL VERIFICANDO POR ESTA ÁREA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMANDO OPORTUNAMENTE LAS FALENCIAS AL ÁREA DE CONTRATACION Y LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ALCALDIA | SEGUIMIENTO CARPETAS CONTRACTUALES | NO.CARPETAS VERIFICADAS/ NO.CARPETAS REMITIDAS | 100 | GESTIÓN DOCUMENTAL LOCAL Y ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
100 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | IMPLEMENTACION BASE DE INFORMACION CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL FDLT | BASE CONTRACTUAL ACTUALIZADA | NO.CONTRATOS ACTUALIZADOS/ NO.CONTRATOS CELEBRADOS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PROFESIONALES | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
114 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 138 PAD 2018 | IMPLEMENTACION BASE DE INFORMACION CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL FDLT | BASE CONTRACTUAL ACTUALIZADA | NO.CONTRANTOS ACTUALIZADOS/ NO.CONTRATOS CELEBRADOS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y APOYOS PROFESIONALES | 2020-07-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
124 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.2.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 3.1.3.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 Y 3.3.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 101 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS HALLAZGOS 3.1.3.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 Y 3.3.2 AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 101 PAD 2019 | REALIZAR MESAS TRIMESTRALES CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA SECOP II | NO. DE MESAS REALIZADAS/ NO. DE MESAS PROGRAMAS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y APOYOS PROFESIONALES | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
125 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.2.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.1 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | REALIZAR 3 MESAS DE TRABAJO CON LA ORDENADORA DEL GASTO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL PAA. | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/ NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN Y APOYO ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-07-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
128 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.2.9 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.4.2 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 81 PAD 2019 | PARTICIPAR Y/O REALIZAR LAS MESAS DE TRABAJO MENSUALMENTE CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ORDENADORA DEL GASTO Y/O DESIGNADO, APOYOS A LA SUPERVISIÓN, RESPONSABLES, PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y ABOGADO DE LIQUIDACION | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | COMITÉ DE CUENTAS POR PAGAR PLANEACIÓN PRESUPUESTO CONTRATACION | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
131 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRATO OP N° 188 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL FDL DE TEUSAQUILLO Y O.L INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S NO OBSTANTE, NI EN EL EXPEDIENTE DOCUMENTAL, NI EN EL SECOP SE ENCONTRÓ DICHA PÓLIZA, NI HUBO REFERENCIA POR PARTE DEL FDLT EN EL QUE SE SOLICITARA AL CONTRATISTA PRESENTAR ESTE REQUISITO. | VERIFICAR LA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL VS LISTA DE CHEQUEO | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y APOYOS PROFESIONALES | 2020-07-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
134 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES E IRREGULARIDADES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES E IRREGULARIDADES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, " CARPETAS CONTENTIVAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 193 DE 2018, QUIEN EJECUTA EL PROYECTO 1354 “OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS”. | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O CONTRATISTAS QUE DESEMPEÑEN EL ROL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DOCUMENTADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SDG. | SOCIALIZACION MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISION DE LA SDG | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN | 2020-07-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
170 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE EL PROCEDIMIENTO DE MULTAS Y COBRO PERSUASIVO DOCUMENTADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SDG, AL PROFESIONAL QUE SE DESIGNE PARA ADELANTAR EL PROCESO EN EL FDLT. | SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO IVC-MULTAS Y COBRO PERSUASIVO | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA Y APOYO PROFESIONAL COBRO PERSUASIVO | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
171 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | REALIZAR MESAS DE TRABAJO MENSUALES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y ÁREA JURIDICA-COBRO PERSUASIVO, PARA EL PROCESO DE CONCILIACION Y POSTERIOR DEPURACION, DEL CUAL SE REMITIRA INFORME DE ESTA CONCILIACIÓN A DESPACHO | MESAS DE TRABAJO | NO.MESAS REALIZADAS/NO.MESAS PROGRAMADAS | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA Y APOYO PROFESIONAL COBRO PERSUASIVO | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
172 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN, DEPURACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBCUENTAS 131102 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS – MULTAS Y 138614 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR), ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA - OBRAS CON LA OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | SOLICITAR CONCEPTO SOBRE EL PROCESO DE DEPURACION DE LOS EXPEDIENTES CON PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA QUE NO TIENEN LA FICHA TECNICA DE LA OFICINA DE COBRO NO TRIBUTARIO, A LA DIRECCION DE GESTIÓN JURIDICA Y DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD DE LA SDG | SOLICITUD CONCEPTO PROCESO DEPURACION | UN CONCEPTO SOLICITADO | 100 | ÁREA JURIDICA POLICIVA Y APOYO PROFESIONAL COBRO PERSUASIVO | 2020-07-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
173 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS, DEPURACIÓN, SEGUIMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DE LA SUBCUENTA 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS, DEPURACIÓN, SEGUIMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DE LA SUBCUENTA 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | REALIZAR TRIMESTRALMENTE 3 CONCILIACIONES ENTRE EL ÁREA DE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO RELACIONADO CON LAS OBRAS DE MALLA VIAL-ESPACIO PUBLICO Y PARQUES DEL FDLT | CONCILIACIONES SOBRE BIENES DE USO PUBLICO. | NO. DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 100 | ÁREA DE PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA Y APOYO ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-06-01 | 2020-12-31 | ABIERTA
178 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LAS SUBCUENTAS 190514 Y190801 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LAS SUBCUENTAS 190514 Y190801 | SE REALIZARÁN 4 CONCILIACIONES ANUALES PRESENTADAS TRIMESTRALMENTE Y VALIDADAS CON LA SHD, TAL COMO SE TIENE ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS, ENVÍO DE COMUNICACIONES A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN DISTRITAL CON LAS QUE SE GENEREN RELACIONES COMERCIALES. | OPERACIONES RECÍPROCAS | NO. CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO. CONCILIACIONES PROPUESTAS | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-07-31 | 2020-12-31 | ABIERTA
190 | 2020-05-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2020 | 126 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO PRECISAN LOS CRITERIOS, REVELACIONES Y HECHOS RELEVANTES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO PRECISAN LOS CRITERIOS, REVELACIONES Y HECHOS RELEVANTES | SE REALIZARÁN 1 VEZ AL AÑO LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUMPLIENDO CON LA ESTRUCTURA INDICADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Y BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 441 DE 2019 Y LA CIRCULAR 084 DE 2020 DE LA SHD. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NO. INFORME DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / NO. DE INFORMES PROPUESTOS. | 100 | ÁREA DE CONTABILIDAD | 2020-06-01 | 2021-03-30 | ABIERTA