## 2021 Teusaquillo
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 4 Vigencia desde: 25 de enero de 2020 Caso HOLA: 150917
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2021
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Servicio a la Ciudadanía Planeación Institucional Comunicación Estratégica |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 1 de marzo de 2021 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 158289
[5 empty] | 2 | 28 de abril de 2021 | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 66% de acuerdo con lo programado, y del 26% acumulado para la vigencia. Se actualiza el entregable, nombre de la fuente de información y método de verificación de las metas 10, 12 y 14, para que sea coherente con la meta. Se actualiza el indicador de la meta transversal de “Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes”, agregando uno (1) a la fórmula con el fin de restar la proporción de acciones de mejora con vencimientos. Se numera las metas.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2021 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,31% de acuerdo con lo programado, y del 39,05% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PROCESOS ALCALDÍA LOCAL
[21 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 1. Cumplir el 10% de las metas del Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | 6.6% | Creciente | PORCENTAJE | 0% | 2% | 6% | 10% | 10% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 1.5% | 1.5% | 100% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021. Nota: se ajusta la programación de la meta para el II Trimestre de 2021, dado que la información disponible corresponde al I Trimestre. Corresponde al avance acumulado de entrega de bienes y/o servicios del PDLT 21-24 con corte a marzo 30 de 2021 Servicios de los profesionales que aportan a la Planeación y movimiento de la meta proyecto, asi como se llevo a cambo también la consecución de actividades de Inspección Vigilancia, control y de fortalecimiento Institucional. Del proyecto local Beneficiar a 250 personas mayores con la entrega de Subsidio C, se beneficiaron con la contratación 229 personas mayores en promedio de los tres primeros meses del año 2021. | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local – PDL Matriz MUSI – INFORME DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO LOCAL SEGPLAN | 6% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 10% | 1.5% | 15% | El avance de la meta corresponde al valor del primer trimestre de 2021, por cuanto esta información es reportada oficialmente por la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión MUSI, y teniendo en cuenta los tiempos de reporte y cierre de la revisión de los planes de gestión en la Secretaría de Gobierno, no es posible contar oportunamente con la información correspondiente al II trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 2. Incrementar en 15% la participación efectiva la ciudadanía votantes) en los ejercicios de presupuestos participativos Fase II con respecto al año anterior | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de aumento de votantes en presupuestos participativos | ((Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2021/Número de votantes en presupuestos participativos vigencia 2020)-1)*100 | ND | Constante | PORCENTAJE | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | Efectividad | Registro consolidado de votantes en presupuestos participativos Fase II | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo | Alcaldía Local | Informe consolidado de votantes Fase II | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el II trimestre de 2021. | No programada | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 15% | 0% | 0% |  |  | 15% | 0% | 0% | No programada para el I y II Trimestre de 2021.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión pública territorial local | 3. Lograr que el 100% de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) cuenten con todos los recursos comprometidos en la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos | (Número de propuestas ganadoras ejecutadas en la vigencia / Número total de propuestas ganadoras)*100 | ND | Creciente | PORCENTAJE | 5% | 40% | 80% | 100% | 100% | Efectividad | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal | Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento a la ejecución de las propuestas Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 5% | 0% | 0% | Se encuentra en formulación los proyectos de las propuestas ganadoras, ya se realizó el acercamiento con el sector. Para el I Trimestre 2021, se están estructurando-actualizando los proyectos de inversión asociados a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. Por lo anterior, aún no se han registrado avances en la plataforma de Gobierno Abierto para Bogotá, que es de donde se extraerá la información. | Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo BOGDATA Matriz de Seguimiento y Matriz CLG | 40% | 0% | 0% | De los 8 proyectos que contienen iniciativas ganadoras de presupuestos participativos, los siguientes 4 proyectos ya fueron aprobados por el comité de contratación 2072; 2126; 2116; 2158 y dos de estos ya cuentan con CDP. Según el reporte de la DGDL no ha iniciado la ejecución. | Reporte DGDL Reporte de recursos comprometidos y con Registro Presupuestal Plataforma Gobierno Abierto para Bogotá Acta de acuerdo participativo Acta de Comite CDP BOGDATA | 80% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | De los 8 proyectos que contienen iniciativas ganadoras de presupuestos participativos, los siguientes 4 proyectos ya fueron aprobados por el comité de contratación 2072; 2126; 2116; 2158 y dos de estos ya cuentan con CDP. Según el reporte de la DGDL no ha iniciado la ejecución.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 4. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020)*100 | 50% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 19.07% | 100% | Se realizó el giro de los compromisos, previo a su correspondiente tramité | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 30% | 35.08% | 100% | La Alcaldía Local Teusaquillo giró $2.796.162.916 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $7.971.764.316, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 35,08%. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 35% | 58.33% | La Alcaldía Local Teusaquillo giró $2.796.162.916 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020, equivalente a $7.971.764.316, lo cual corresponde a un nivel de ejecución del 58,33% para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 5. Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | PORCENTAJE | 15% | 30% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 15% | 4.54% | 30.27% | Se realizó el giro de los compromisos, previo a su correspondiente tramité | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 30% | 8.07% | 26.9% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Teusaquillo ha girado $1.058.796.961 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $13.126.860.767, lo que representa un nivel de ejecución del 8,07%. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA Reporte DGDL | 45% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 60% | 8.07% | 13.45% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local Teusaquillo ha girado $1.058.796.961 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, equivalente a $13.126.860.767 lo que representa un nivel de ejecución del 13% para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 6. Comprometer mínimo el 25% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 10% | 25% | 65% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 10% | 26% | 100% | Se realizaron compromisos para esta vigencia y su ejecución y su ejecucción. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 25% | 41.87% | 100% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Teusaquillo comprometió $5.575.368.966 de los $13.317.275.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 41,87%. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 65% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 41.87% | 44.07% | Para el II Trimestre de 2021, la Alcaldía Local de Teusaquillo comprometió $5.575.368.966 de los $13.317.275.000 asignados como presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021, lo que representa un nivel de ejecución del 44,07%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 7. Girar mínimo el 40% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 |  | Creciente | PORCENTAJE | 2% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 2% | 1.41% | 70.5% | Se realizaron compromisos para esta vigencia y su ejecución | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 10% | 16.64% | 100% | La Alcaldía Local de Teusaquillo giró $2.215.442.932 de los $13.317.275.000 asignados como presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 16,64%. | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte BOGDATA | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 16.64% | 41.6% | La Alcaldía Local de Teusaquillo giró $2.215.442.932 de los $13.317.275.000 asignados como depuesto disponible de inversión directa de la vigencia, lo que representa un nivel de ejecución acumulado del 45,13%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 8. Registrar en el sistema SIPSE Local, el 95% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | 4.706% | GESTIÓN | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | Alcaldía Local | Reporte de seguimiento | 95% | 1% | 1.053% | Se realizó el cargue de los datos soporte de cada uno de los contratos suscritos a la fecha | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL y Reporte SECOP | 95% | 65% | 68.42% | La Alcaldía Local de Teusaquillo ha registrado 78 contratos de los 120 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 65% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 16.5% | 17.37% | La Alcaldía Local de Teusaquillo ha registrado 78 contratos de los 120 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa un nivel de cumplimiento del 65% para el periodo y del 17% acumulado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 9. Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SIPSE Local)*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | 0% | 0% | Se han cargado los datos correspondientes al 70% de los contratos suscritos a la fecha (pendiente de algunos estación RP cargue póliza y generación acta de inicio) | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL | 100% | 67.86% | 67.86% | La Alcaldía Local de Teusaquillo ha registrado 76 contratos en SIPSE Local en estado ejecución de los 112 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 67,86%. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 16.96% | 16.96% | De acuerdo al reporte de la alcaldia local de teusaquillo se encuentra la meta en un 67,86% en el periodo y del 17% acumulado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión corporativa institucional (local) | 10. Registrar y actualizar al 95% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero) | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% |  | Constante | PORCENTAJE | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Eficacia | Información registrada en forma adecuada en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE | Reporte SIPSE LOCAL | Alcaldía Local | Reporte de SIPSE Local | 95% | 70% | 73.68% | A la fecha se han actualizado correctamente con los datos de los contratistas cada uno de los módulos SIPSE en la actual vigencia. NOTA: POR FAVOR CORREGIR EL NOMBRE DEL APLICATIVO, "NO ES ARCO" | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL | 95% | 80% | 84.21% | A la fecha se han actualizado correctamente con los datos de los contratistas cada uno de los módulos SIPSE en la actual vigencia | Reporte seguimiento mensual consolidado Reporte SIPSE LOCAL | 95% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 37.5% | 39.47% | Con base en el reporte de la Alcaldía Local se registra el cumplimiento de la meta en 84,21% para el segundo trimestre. Se espera para siguiente trimestre mejora en el nivel de cumplimiento. El avance acumulado de la meta es del 39,47%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación), 3.840 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. | 4.706% | GESTIÓN | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados |  | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 960 | 960 | 960 | 960 | 3840 | Eficacia | Impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 960 | 1297 | 100% | Se ha venido dando al menos un impulso procesal a los expedientes que se encuentran en curso ante las 4 inspecciones de policía, logrando superar la meta del trimestre | Impulsos procesales – Aplicativo ARCO | 960 | 5076 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo impulsó procesalmente 5076 expedientes a cargo de las inspecciones de policía, lo que representa un resultado de ___% para el periodo. Se ha superado la meta del trimestre, con el impulso dado a los expedientes que se encuentran en curso ante las inspecciones de policía de Teusaquillo | Impulsos procesales – Aplicativo ARCO Carpetas de expedientes | 960 |  | 0% |  |  | 960 |  | 0% |  |  | 3840 | 6373 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo impulsó procesalmente 6373 expedientes a cargo de las inspecciones de policía.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 12. Proferir 1.920 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos |  | Suma | Fallos de fondo | 480 | 480 | 480 | 480 | 1920 | Eficacia | Fallos de fondo | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local | Aplicativo ARCO | 480 | 554 | 100% | Se ha venido profiriendo fallos principalmente en comparendos que se recibieron a finales del año anterior vigestes superando así lo programado del I trimestre de la vigencia. | Expedientes de Actuaciones policivas y comparendos terminados Aplicativo ARCO | 480 | 1646 | 100% | Pese a algunas dificultades en la realización de audiencias virtuales, se logró proferir decisión de fondo en 1646 expedientes. | Expedientes de Actuaciones policivas y comparendos terminados Aplicativo ARCO Carpetas de expedientes | 480 |  | 0% |  |  | 480 |  | 0% |  |  | 1920 | 2200 | 100% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo profirió 2200 fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de policía.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 13. Terminar (archivar), 203 actuaciones administrativas activas | 4.706% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 37 | 62 | 62 | 42 | 203 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 37 | 0 | 0% | Las actuaciones administrativas con decisión de Archivo firmadas por la Alcaldesa local fueron 141 Expedientes entre establecimiento de comercio y régimen de obras y urbanismo, los cuales se encuentra en el respectivo impulso procesal. Sin embargo, del reporte de la DGP, no se tienen actuaciones administrativas registradas en el aplicativo. | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa Aplicativo Si Actúa I Base Expedientes de Archivo | 62 | 4 | 6.452% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo terminó 4 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado de 27,42% para el periodo. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva | 62 |  | 0% |  |  | 42 |  | 0% |  |  | 203 | 4 | 1.97% | En el II trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo terminó 4 actuaciones administrativas, lo que representa un resultado de 1,97% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 14. Terminar 285 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.706% | GESTIÓN | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia |  | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local | Aplicativo Si Actúa I | 70 | 0 | 0% | Las actuaciones administrativas con decisión de primera instancia fueron 141, las cuales se encuentran en estado de Notificación. Sin embargo, del reporte de la DGP, no se tienen actuaciones administrativas en primera instancia registradas en el aplicativo. | Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 70 | 1 | 1.429% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo terminó 1 actuación administrativa en primera instancia, lo que representa un resultado de 0,35% para el periodo. Según informa la alcaldía local, se profieren 44 resoluciones de Archivo dentro de Ley 232 y Obras y urbanismo actualizadas en el respectivo SISTEMA DE SI ACTUA. El reporte enviado por la DGPJ no concuerda con lo realizado por el área jurídica del FDLT. | Reporte de seguimiento presentado por la Dirección para la Gestión Policiva Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 75 |  | 0% |  |  | 70 |  | 0% |  |  | 285 | 1 | 0.3509% | En el segundo trimestre de 2021, la alcaldía local de Teusaquillo terminó 1 actuación administrativa en primera instancia, lo que representa un resultado de 0,35% para el periodo.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 15. Realizar 51 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. |  | Suma | acciones de control u operativos | 12 | 13 | 14 | 12 | 51 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 12 | 12 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 12 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Socialización del Decreto 010,007 de 2021. 2.Recorrido Park Way. 3.Jornada pedagogica dialogo social. 4.Registro de Bici y Grupo de Pedagogia de movilidad y recorrido Park Way. 5.Control de seguridad y convivencia de Park way. 6.Inspeccion y Verificacion de protocols de Seguridad y prevencion. 7.Entrega de informacion por parte de Integración social. 8.Campañas de prevencion. 9.Recuperacion del espacio publico 10.Imposicion y verficacion del espacio publico. 11.Registro Bici 12.Acompañamiento celebración del día de la mujer | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 13 | 13 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 4 acciones de control u operativos los cuales fueron: Carrera 24 # 41-95 parqueadero de vehículos en espacio Calle 25B Carrera 33 CLINICA COLOMBIA A CL 24 A KR 68 RIO ARZOVISPO Calle 46 Carrera 26 Sensibilizacion de preservacion del espacio publico 29-04-2021 Sensibilizacion del espacio publico 06 mayo del 2021 IVC sensibilizacion y pedagogia en establecimientos qu invaden espacio publico 16-06-2021 Sensibilizacion de bicicletas 11 de junio del 2021 Sensibilizacio sobre hurto 3 de junio 2021- acta con fecha del 8 Junio 2021 Revision ocupacion del 04 junio 2021 Parques 04 junio del 2021 Caracterizacion y identificacion de vendedores 16 de junio 2021 Recorrido vendedores aval rivi 17 de junio 2021 | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 14 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0% |  |  | 51 | 25 | 49.02% | La localidad ha realizado 25 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 16. Realizar 59 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 14 | 14 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 14 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Verificación de Documentación Terra Cruz 2.Mojito Drinks And Pub. 3.Bistro D.C 4.Tabu Studio Bar 5.Shilaoo 6.Area 53 Terraza Cafe 7.El Acos 8.Margaritas Lourqe 9.Tonik 10.Martin Beer Bogota 11.Restauarnte Bar la colombia 12.Colombia Pub 13.Urbano y montaño SAS 14.Inversiones JBI SAS | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 15 | 15 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 15 acciones de control u operativos los cuales fueron: Establecimiento de comercio TATTO BOGOTA GALERIAS 17 ABRIL 2021 Establecimietno de comercio Optica Latina 17 de abril de 2021 Establecimiento Fiorenzi galerias 17 de abril 2021 Establecimiento Pan Comida Gourmet 17 abril de 2021 Establecimiento Joh Express 17 abril 2021 Establecimiento de comercio Camiseria Europea 17 abril 2021 Establecimiento de comerico MC diseños sas 17 de abril 2021 Establecimiento de comercio fara 17 de abril 2021 estalecimiento de comercio Drogueria el coliseo 17 de abril 2021 Estabelcimiento de comercio macondo Gourmet 17 abril de 2021 Establecimiento Cosechas Capura 17 abril del 2021 Estabelcimeinto de comercio Tienda mayorista el Colibri 17 abril del 2021 Establecimiento de comercio paperland 17 abril del 2021 Establecimiento Stefano Pizza 17 abril del 2021 Establecimiento chipotle 17 de abril del 2021 De acuerdo la inspeccion vigilancia y control del FDLT dentro de las evidencias existen 15 actas de visitas a establecimientos de comercio adicionales a la ya nombradas. | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 15 |  | 0% |  |  | 15 |  | 0% |  |  | 59 | 29 | 49.15% | La localidad ha realizado 29 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, vigilancia y control | 17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo | 4.706% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo realizadas |  | Suma | acciones de control u operativos | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local | Acta de asistencia e informe del operativo | 7 | 7 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 7 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1.Informe Tecnico IT-05-2021 CL 49 # 19-21 2.Informe Tecnico IT 018-2021 Kr 32 A # 25 A- 10 3.Infome 17-2021 Kr 54 58 41 bloque C 20 Apto 107. 4.Informe Tecnico 020-2021 Cl 39 # 14 62 5.Informe Tecnico 021-2021 Cl 34 15 36. 6.Informe Tecnico 022-2021 Kr 17 # 33 22. 7.Informe Tecnico IT_28 AC 32 16 64. | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 10 | 10 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 10 acciones de control u operativos los cuales fueron: INFORME TÉCNICO 119 DE 2021 - AK 24 39 67. INFORME TECNICO I.T. 84 2021- CLL 59 14 A 58. INFORME TÉCNICO I.T. 85 2021- KR 15 48 74 INFORME TÉCNICO I.T. 86 2021- CLL 52 22 50. INFORME TÉCNICO 87 2021- KR 16 A 57 46 / 54. INFORME TÉCNICO I.T. 88 2021- KR 24 36 58. INFORME IT 51 DE 2021- CL 39 B 19 51 INFORME 52 DE 2021- CL 24 A 60 49 INFORME IT 53 DE 2021- CL 44 66 B 45 INFORME IT 54 DE 2021- CL 44 C 55 33 | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 9 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0% |  |  | 34 | 17 | 50% | La localidad ha realizado 17 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo
|  |  | Total metas procesos Alcaldía local (80%) | 80% | [18 empty] | 46.69% |  |  |  |  | 57.76% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 28.08%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 1. Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Criterios ambientales | No de criterios ambientales cumplimiento / No de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición)*100% |  | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo ambiente | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 80% | 73% | 91.25% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 73%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 29 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental. Por otra parte, durante este periodo se adelantaron actividades complementarias relacionadas con la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental en nuestra Alcaldía, entre las cuales destaco las siguientes: 1.Se desarrollaron Capacitaciones para funcionarios y contratistas de la Alcaldia en temas relacionados con: Separación de Residuos Solidos, Huertas Urbanas, Cobertura, Conectividad y Sostenibilidad Alimentaria, Eco-Conduccion. 2.Se organizó el cuarto de residuos peligrosos en la sede de la calle 39B No.19-46. 3.Se implementó el formato ple-pin-f008; registro de informacion de ingreso y salida de residuos peligrosos del area de almacenamiento temportal. 4. Se efectuó etiquetado de Residuos Peligrosos Generados (Bombillas-Toners). 5.Se implementó Hojas de Seguridad de Residuos Peligrosos Generados. 6. Se realizaron Actividades de Inspeccion Ambiental Internas, teniendo en cuenta el formato ple-pin-f 009. 7. Se adelantó reunión con Secretaría Distrital de Movilidad - Oficina de Redes Empresariales de Movilidad, solicitando apoyo para la formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible PIMS para nuestra localidad. 8.Con la colaboración del equipo de Innovación se diseñaron piezas publicitarias relacionadas con el ahorro de agua y energia , residuos solidos y uso adeacuado de papel, las cuales se enviaron a través de correo electronico institucional y se compartieron por redes sociales de la Alcaldía. Cabe mencionar que estas actividades no se encuentran incluidas dentro del porcentaje obtenido en la Inspeccion Ambiental realizada por Secretaría Distrital de Gobierno. - Equipo de Trabajo de Planeacion Institucional. | Reporte de cumplimiento de la gestión ambiental OAP Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP Resultados de medición de los criterios ambientales | 0% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% | 36.5% | 45.62% | Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en un porcentaje de 73%, resultados obtenidos de la inspección ambiental realizada el 29 de abril de 2021, empleando el formato: PLE-PIN-F012 Formato inspecciones ambientales para verificación de implementación del plan institucional de gestión ambiental.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 2. Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 |  | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Acciones de mejorar sin vencimiento | MIMEC - SIG | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | 100% | 100% | La localidad no tiene vencimientos. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La localidad cuenta con dos acciones cumplidas con seguimiento y sin ninguna acción vencida del PM 181, el cual fue validado por el analista del SIG y aprobado el día 12/07/2021, para cargar los soportes y registro de los avances programados para cada acción. | Acciones de mejorar sin vencimiento Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | ANÁLISIS: La localidad tiene 8 acciones de las cuales 0 presentan vencimiento. El porcentaje que muestra el avance en el cierre o cumplimiento de acciones vencidas frente a las acciones asignadas en aplicativo MIMEC para los planes de mejora en ejecución.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT 3. Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (No de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/No total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 |  | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Página web de la alcaldía local con la información actualizada al 100% | Página Web Alcaldía Local | Responsable del Reporte: Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 97.39% | 97.39% | La Alcaldía Local Teusaquillo ha cumplido con 112 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 97,39% para el II Trimestre de 2021. | http://www.teusaquillo.gov.co/tabla_archivos/registro-publicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 32.43% | 32.43% | La Alcaldía Local Teusaquillo ha cumplido con 112 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG mediante memorando No. 20211400241773, lo que representa un avance del 97,39% para el II Trimestre de 2021.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Instituciona | MT 4. Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Participación en capacitaciones | (No de capacitaciones en las que asistió/ No de capacitaciones convocadas)*100 |  | CONSTANTE | Capacitaciones realizadas | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Registros de capacitación | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Responsable del Reporte: Planeación Institucional- Grupo Planeación Institucional | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | No programada | No programada | No programada | No programada para el I Trimestre de 2021 | No programada | 100% | 100% | 100% | La alcaldía participó en todas las actividades convocadas por las diferentes áreas de la SDG, como fue la oficina de GTH y la OAP para el tema de Innovación del conocimiento. | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 50% | La alcaldía participó en todas las actividades convocadas por las diferentes áreas de la SDG, como fue la oficina de GTH y la OAP para el tema de Innovación del conocimiento.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT 5. Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2020 con respuesta definitiva. | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 |  | CRECIENTE | Requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo CRONOS | Responsable del Reporte: Subsecretaria de Gestión Institicional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo CRONOS | 33% | 90.92% | 90.92% | Para el primer trimestre, de 3558 requerimientos se han tramitado con respuesta a 3235 solicitudes. | Reporte CRONOS | 67% | 96.1% | 100% | La Localidad de Teusaquillo ha atendido 3419 requerimientos ciudadanos, de los 3558 recibidos, lo que representa un 96,1% de gestión frente a la meta prevista. | Reporte de atención de requerimientos ciudadanos Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% | 96.1% | 96.1% | De la meta inicial establecida de 3558 requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local de Teusaquillo de la vigencia 2020, de acuerdo con el Informe Promotor e informe de descongestión, se avanzó en la respuesta total de 3475 requerimientos, quedando en trámite aún 83 requerimientos.
|  |  | Total metas transversales (20%) | 20% | [6 empty] | 33.25% | 91.75% | 100% | 50% | 100% | [7 empty] | 19.09% |  |  |  |  | 19.55% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 10.97%
|  |  | Total plan de gestión | 100% | [6 empty] | 6.65% | 18.35% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 65.79% |  |  |  |  | 77.31% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 39.05%