## MUSI A SEPT 30 DE 2023
Código meta proyecto extendida | Nombre Localidad | Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización meta proyecto | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto 2021 | Magnitud contratada MP 2022 | Magnitud contratada MP 2023 | Magnitud contratada MP 2024 | Magnitud entregada meta proyecto 2021 | Magnitud entregada MP 2022 | Magnitud entregada MP 2023 | Magnitud entregada MP 2024 | Condición 2021 | Condición 2022 | Condición 2023 | Condición 2024 | SumaDeValor_Neto_Meta RP 2023 A SEPT 30 | SumaDeValor_giros_Meta A SEPT 30 | Observaciones
809 | Teusaquillo | 2045 | Atender 2773 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | Suma | 693 | 1088 | 1088 | 389 | 0 | 1388 | 1116 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 242137575 | 238637575
810 | Teusaquillo | 2045 | Beneficiar 250 personas mayores con apoyo económico tipo C. | Constante | 250 | 250 | 250 | 357 | 0 | 244 | 250 | 357 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 705160000 | 454578625 | Sept 23 meta con cumplimiento mensual y ejecución normal.
811 | Teusaquillo | 2094 | Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | Suma | 65 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 764826667 | 218384222 | 2023 se han formado 64 personas en Mipymes falta el desembolso del emprendimiento.
812 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 CAIDSG con herramientas a los servicios sociales ya existentes y a otros nuevos posibles | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Completo
813 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Suma | 53 | 51 | 51 | 53 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 396196667 | 327799055 | 2023 se han formado 53 personas y se encuentra pendiente el apoyo que seria el desembolso de los recursos
814 | Teusaquillo | 2094 | Promover en 279 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | Suma | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | Completo
815 | Teusaquillo | 2094 | Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | Suma | 58 | 57 | 58 | 58 | 0 | 251 | 58 | 60 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 264766666 | 103665555 | 2023 esta meta se ejecuta principalmente con teusafest y se espera aun más revitalizacion de Mipymes
816 | Teusaquillo | 2101 | Dotar 1 jardin infantil y/o centro AMAR de la localidad | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Completo
817 | Teusaquillo | 2101 | Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | Suma | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 522 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 140000000 | 108333333
818 | Teusaquillo | 2109 | Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Suma | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | Completo
819 | Teusaquillo | 2113 | Beneficiar 300 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios). | Suma | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 220000000 | 40700000
820 | Teusaquillo | 2113 | Vincular 480 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. | Suma | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 0 | 853 | 823 | 0 | No mueve meta | Completo | Incompleto |  | 141257000 | 106017000 | 2023 se encuentra sobre ejecutado por cuanto se cumple esta meta por Contrato de prestación de servicios y la vinculación a personas en el tema spa, se ofrece de manera permanente
821 | Teusaquillo | 2049 | Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | Completo | Incompleto | No Aplica |  | 38400000 | 32640000 | sept 23 continua la magnitud entregada en 0.85 por revisión a las cantidades ejecutadas.
822 | Teusaquillo | 2157 | Dotar 2 sedes educativas urbanas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 311 personas con apoyo para la educación superior. | Suma | 78 | 77 | 75 | 78 | 0 | 69 | 57 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto | Incompleto |  | 1306776000 | 1290666000 | Desde el año 2021 2022 y 2023 se presentan incompletos porq son varias convocatorias y se hace revisión permanente para incorporar mas personal.
824 | Teusaquillo | 2160 | Beneficiar 349 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. | Suma | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | Incompleto | Incompleto | Incompleto |  | 435021980 | 418911980
825 | Teusaquillo | 2072 | Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados. | Suma | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Completo |  | No Aplica
826 | Teusaquillo | 2072 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Suma | 1200 | 0 | 800 | 1200 | 0 | 0 | 1302 | 975 | 0 |  | Completo | Incompleto |  | 344560000 | 251116000 | sept 23 ejecución normal
827 | Teusaquillo | 2078 | Capacitar 450 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Suma | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  | 208500000 | 191832500
828 | Teusaquillo | 2078 | Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | No mueve meta | No Aplica |  | 34600000 | 28397500
829 | Teusaquillo | 2078 | Otorgar 15 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | Suma | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | Completo | Incompleto |  | 211500000 | 201012500 | 2022 terminacion de contrato
830 | Teusaquillo | 2078 | Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. | Suma | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |  | Completo | Incompleto |  | 484690000 | 183788500 | 2023 se entregaron eventos Teusiquillo y festival de culturas alternativas
831 | Teusaquillo | 2087 | Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Completo
832 | Teusaquillo | 2090 | Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo. | Suma | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Completo | Incompleto |  | 167400000 | 150660000
833 | Teusaquillo | 2116 | Implementar 2 PROCEDAS. | Suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo |  | Incompleto |  | 351500000 | 290078000 | 2023 Un Proceda esta en ejecución con cinco puntos de intervención.
834 | Teusaquillo | 2116 | Intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes. | Suma | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  | 417160000 | 224392000
835 | Teusaquillo | 2120 | Intervenir 2 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Suma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  | 341949416 | 181476041
836 | Teusaquillo | 2125 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Teusaquillo | 2125 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Completo | No Aplica
838 | Teusaquillo | 2126 | Mantener 1200 árboles urbanos. | Suma | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 210 | 0 | Completo |  | Incompleto |  | 151491551 | 33464000
839 | Teusaquillo | 2126 | Plantar 450 árboles urbanos. | Suma | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 275 | 0 | 82 | 0 | Completo |  | Incompleto |  | 151491550 | 33464000
840 | Teusaquillo | 2139 | Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | Suma | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 578419513 | 79535934
841 | Teusaquillo | 2142 | Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Suma | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2087 | 0 | 0 | Completo | Completo
842 | Teusaquillo | 2147 | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Suma | 200 | 700 | 0 | 200 | 0 | 863 | 0 | 48 | 0 | Completo |  | Incompleto |  | 189120000 | 125530667
843 | Teusaquillo | 2140 | Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Suma | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  | 319200000 | 280420000 | 2023 se ha llevado a cabo la caracterización al 100% de los vinculados , en proceso de iniciar formación.
844 | Teusaquillo | 2162 | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Suma | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Completo
845 | Teusaquillo | 2162 | Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Suma | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 402 | 162 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 268784000 | 213704267
846 | Teusaquillo | 2164 | Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia. | Suma | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 828440000 | 552015665
847 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | Suma | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Completo | Completo |  | 59200000 | 44046667 | 2023 acuerdo firmado
848 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 184596000 | 162776400
849 | Teusaquillo | 2152 | Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. | Suma | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Completo | Completo
850 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 2 dotaciones logísticas a organismos de seguridad. | Suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completo
851 | Teusaquillo | 2148 | Suministrar 3 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 225000000 | 225000000
852 | Teusaquillo | 2167 | Atender 500 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | Suma | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 |  |  | Incompleto |  | 243200000 | 185616000
853 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 6,87 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 3.2 | 0.8 | 3.17 | 3 | 0 | 0.8 | 5.84 | 0 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 4634075000 | 710947202
854 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 1300 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2300 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 1200 | 1363 | 0 | 0 | 721 | 624.66 | 0 | 0 | Completo | Incompleto | Incompleto
856 | Teusaquillo | 2154 | Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación. | Suma | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completo | No mueve meta | No Aplica
857 | Teusaquillo | 2158 | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Suma | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 224 | 0 | Completo |  | Incompleto |  | 425599302 | 276051844
858 | Teusaquillo | 2158 | Dotar 4 sedes de salones comunales. | Suma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Incompleto |  | 223395601 | 104835756
859 | Teusaquillo | 2158 | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Suma | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  | 177766668 | 117924580
860 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 1 rendición de cuentas anual | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Completo | Completo | Completo |  | 8000000 | 8000000
861 | Teusaquillo | 2169 | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 3286143209 | 2183001310
862 | Teusaquillo | 2172 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | Completo | Completo | Incompleto |  | 1403994000 | 914506600