## ficheroExcel
Número de plan | 450
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Incumplimiento de t¿rminos de ley de PQRS en las alcald¿as locales de Sumapaz, Antonio Nari¿o, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. | Informes de Seguimiento OCI | Teusaquillo | Servicio a la ciudadanía Local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Maryury Patricia Onate Martinez / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Realizar seguimiento un semanal de la base de SDQS Alcald¿¿a de Teusaquillo | Realizar un seguimiento semanal durante la vigencia 2024 de la base de SDQS de la Alcald¿¿a de Teusaquillo | N¿¿mero de seguimientos semanales realizados durante la vigencia 2024 a la base de SDQS de la Alcald¿¿a de Teusaquillo | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Maryury Patricia / Onate Martinez | 100 | Cumplida
Se evidencia incumplimiento al Decreto 371 de 210, articulo 3 ¿De los procesos de Atenci¿n al Ciudadano, los sistemas de Informaci¿n y Atenci¿n de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital.¿ No.1 que establece: ¿La atenci¿n de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petici¿n y dentro de los plazos legales.¿ (negrilla y subrayado fuera de texto) y art¿culo 14 ¿T¿rminos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanci¿n disciplinaria, toda petici¿n deber¿ resolverse dentro de los quince (15) d¿as siguientes a su recepci¿n.¿ de la ley 1755 de 2015¿.
Lo anterior, se ve reflejado en el incumplimiento de los t¿rminos legales exigidos en las respuestas de las peticiones recibidos durante el segundo semestre de 2023, en los cuales se observa que en las alcald¿as locales de Sumapaz (53.6%) Antonio Nari¿o (61,9%) Teusaquillo (51,0%) Rafael Uribe Uribe (54,0%) y Tunjuelito (62,1) tienen porcentajes superiores al 50% de incumplimiento en el t¿rmino de las respuestas de las peticiones que se contestaron por fuera del t¿rmino legal tal como se puede observar en Tabla No. 5 ¿ Tiempo promedio de respuesta conforme a los t¿rminos establecido en la Ley 1755 de 2015.
[9 empty] | Realizar dos socializaciones del SAC-P001 Procedimiento para la gesti¿¿n de los requerimientos presentados por la ciudadan¿¿a | Realizar dos socializaciones durante la vigencia 2024 del SAC-P001 Procedimiento para la gesti¿¿n de los requerimientos presentados por la ciudadan¿¿a | N¿¿mero de socializaciones realizadas en la vigencia 2024 del SAC-P001 Procedimiento para la gesti¿¿n de los requerimientos presentados por la ciudadan¿¿a | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Maryury Patricia / Onate Martinez | 100 | Cumplida
| Se hace necesario que se tomen las medidas necesarias con el fin no solo de que se d¿ respuesta total a los requerimientos del segundo semestre de 2023, sino a que se analice y depure la informaci¿n de las vigencias anteriores, las cuales de acuerdo con la informaci¿n suministrada presente de igual forma requerimientos sin respuesta de fondo a los ciudadanos o peticionarios. Puesto que esta situaci¿n puede traer consigo investigaciones disciplinarias, sanciones y vulneraci¿n de derechos de los ciudadanos y/o peticionarios. | [7 empty] | REALIZAR DOS JORNADAS DE SOCIALIZACIÃ“N EN EL MANEJO APLICATIVO ORFEO Y DERECHOS DE PETICIÃ“N | REALIZAR 2 JORNADAS DURANTE LA VIGENCIA 2024 DE SOCIALIZACIÃ“N EN EL MANEJO APLICATIVO ORFEO Y DERECHOS DE PETICIÃ“N | NÃºmero de socializaciones realizadas en la vigencia 2024 de orfeo y derechos de peticiÃ³n | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Maryury Patricia / Onate Martinez | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%