## INTERNOS
Número del plan368Fecha de Registro:2023-02-24 02:46:09 PMDescripción del hallazgo: | 368
Se reitera hallazgo ID 280 Debilidades en la vigilancia o supervisión del Convenio FDLT-CI-157 de 2020 y Contrato CPS 88/2020: las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben publicarse en el SECOP Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, en el caso del Convenio 157 de 2020 se observa que a portas de que el convenio se termine 30/11/2021, no se logra evidenciar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la SCRD, La Supervisión y el Comité delegado Para Velar Por Su Cumplimiento. Ahora bien caso similar se observó para el CPS 88 de 2020, en el cual se presenta una debilidad en la presentación de informes completos de actividades de los contratistas, los cuales deben ser exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar certificación de su cumplimiento, por tanto es obligación del mismo dar cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría. | 2023-02-24 14:46
Unidad organizacional:TeusaquilloProcesoGestión corporativa localFuente:Auditorías internas de gestionResponsable de crear el hallazgo:Contratista / Martha Mireya Sanchez FigueroaLíder de proceso:Alcalde(sa) Local / Alcalde TeusaquilloComentarios Generales | Se reitera hallazgo ID 280 Debilidades en la vigilancia o supervision del Convenio FDLT-CI-157 de 2020 y Contrato CPS 88/2020: las Entidades Estatales tienen la obligacion de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendran la direccion general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato. Los supervisores e interventores tienen la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus ordenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que ademas deben publicarse en el SECOP Como se observo durante el desarrollo de la auditoria, en el caso del Convenio 157 de 2020 se observa que a portas de que el convenio se termine 30/11/2021, no se logra evidenciar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la SCRD, La Supervision y el Comite delegado Para Velar Por Su Cumplimiento. Ahora bien caso similar se observo para el CPS 88 de 2020, en el cual se presenta una debilidad en la presentacion de informes completos de actividades de los contratistas, los cuales deben ser exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar certificacion de su cumplimiento, por tanto es obligacion del mismo dar cuenta de la ejecucion completa, tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , obviando lo descrito en Articulo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratacion y Supervision de la SDG. GCO-GCI-M004 Manual de Supervision e interventoria.
Unidad organizacional: | Teusaquillo
Proceso | Gestion corporativa local
Fuente: | Auditorias internas de gestion
Responsable de crear el hallazgo: | Contratista / Martha Mireya Sanchez Figueroa
Líder de proceso: | Alcalde(sa) Local / Alcalde Teusaquillo
Comentarios Generales
PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO
Tipo de Acción | Causa Raíz | Acción | Fecha Seguimiento | Responsable Acción | Fecha Inicial | Fecha Final | Meta o Producto Esperado | Indicador | Avance | Duración
Corrección | Los apoyos a la supervision y los interventores, desconocen lo establecido por el manual de contratacion e interventoria GCO-GCI-M004 , asi como el manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005, lo cual genera deficiencia y debilidades en la supervision de los contratos de entidad e interventorias. | Realizar dos socializaciones del manual de supervisi??n e interventor??a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005 dirigidas a los apoyos a la supervision designados e interventores de la entidad. | 2023-03-01 | Contratista / Yessica Noguera Becerra | 2023-12-31 | 45291 | Realizar dos 2 socializaciones en la vigencia 2023 al manual de supervisi??n e interventor??a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005 | N??mero de socializaciones realizadas en la vigencia 2023 al manual de supervisi??n e interventor??a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005 | 0 % | 306 días
Número del plan | 369
Fecha de Registro: | 2023-02-24 15:17
Descripción del hallazgo: | se reitera hallazgo ID 280 5. Debilidades en el seguimiento a la gestión de riesgos: tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la ocir3 publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (secop i, secop ii, tienda virtual, contratación a la vista, sipse)
Unidad organizacional: | Teusaquillo
Proceso | Gestión corporativa local
Fuente: | Auditorías internas de gestion
Responsable de crear el hallazgo: | Contratista / Martha Mireya Sanchez Figueroa
Líder de proceso: | Alcalde(sa) Local / Alcalde Teusaquillo
Comentarios Generales
PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO
Tipo de Acción | Causa Raíz | Acción | Fecha Seguimiento | Responsable Acción | Fecha Inicial | Fecha Final | Meta o Producto Esperado | Indicador | Avance | Duración
Acción Correctiva | Se identifica que durante el proceso precontractual, contractual y ejecuci¿¿¿n, existen debilidades que afectan la publicaci¿¿¿n oportuna de la documentaci¿¿¿n requerida para cada uno de los procesos, lo cual requiere que se verifique el cumplimiento de la obligaci¿¿n de publicaci¿¿n de documentos en plataformas estatales designada a los apoyos a la supervisi¿¿n. | Verificar a trav¿¿s de la plataforma SECOP la documentaci¿¿¿¿¿¿n total de los procesos precontractuales y modificaciones contractuales. | 2023-06-05 | Funcionario De Planta / Balkis Helena Wiedeman Giraldo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Verificar el 100% de la documentaci¿¿¿¿¿¿n de los procesos cargados en SECOP | Procesos revisados en SECOP en el periodo/Procesos cargados en SECOP en el periodo*100 | 0 % | 306 días
Acción Correctiva | Se identifica que durante el proceso precontractual, contractual y ejecuci¿¿¿n, existen debilidades que afectan la publicaci¿¿¿n oportuna de la documentaci¿¿¿n requerida para cada uno de los procesos, lo cual requiere que se verifique el cumplimiento de la obligaci¿¿n de publicaci¿¿n de documentos en plataformas estatales designada a los apoyos a la supervisi¿¿n. | Realizar dos socializaciones del manual de supervisi¿¿¿¿¿¿n e interventor¿¿¿¿¿¿a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005 dirigidas a los apoyos a la supervision designados e interventores de la entidad. | 2023-06-05 | Funcionario De Planta / Balkis Helena Wiedeman Giraldo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Realizar dos 2 socializaciones en la vigencia 2023 al manual de supervisi¿¿¿¿¿¿n e interventor¿¿¿¿¿¿a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005 | N¿¿¿¿¿¿mero de socializaciones realizadas en la vigencia 2023 al manual de supervisi¿¿¿¿¿¿n e interventor¿¿¿¿¿¿a GCO-GCI-M004 y del manual de buenas practicas en la actividad contractual GCO-GCI-M005

## EXTERNOS
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 8
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Jan 25, 2023, 2:14 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | SEGUIMIENTO PROMOTOR DE MEJORA
101 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREACION DE FLUJOS DE APROBACION PARA EL CONTROL DEL CARGUE DE PROCESOS, CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | FLUJOS DE APROBACION | CONTRATOS CON FLUJO DE APROBACION / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento de la acción propuesta- Cumplida
102 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS DE LOS CONTRATOS VIGENTES PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO, ASÍ MISMO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA 2021. | BASE DE CONTRATACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA BASE DE CONTRATACIÓN. | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia el cargue de la documentación del cumplimiento de la acción propuesta- Cumplida
103 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES PARA REPORTE SIVICOF | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ MODIFICACIONES REPORTADAS EN SIVICOF | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencian archivos reportados en sivicof de julio a dic 2022, y matriz de seguimiento de modificaciones contractuales, lo cual permite realizar la verificación de lo cargado en Sivicof.
104 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DONDE SE DETERMINEN LAS OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DESIGNADOS PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencian memorandos enviados a los apoyos a la supervisión, y a prensa solicitando apoyo en el diseño de campaña, se evidencia correo enviado a todos los involucrados en procesos contractuales con la pieza diseñada a manera de socialización
105 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREACION DE FLUJOS DE APROBACION PARA EL CONTROL DEL CARGUE DE PROCESOS, CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | FLUJOS DE APROBACION | CONTRATOS CON FLUJO DE APROBACION / CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se evidencia el cargue de la documentación del cumplimiento de la acción propuesta- Cumplida para incluir en oficio de alcance para cierre.
106 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS CONTRATACIÓN 2022, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTBLECIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | SEGUIMIENTO BASE DE CONTRATACION 2022 | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se evidencia el cargue de la documentación del cumplimiento de la acción propuesta, (para incluir en oficio de alcance para cierre.
107 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR SEGUIMIENTO POSTERIOR AL REPORTE DEL INFORME DE LA CUENTA MENSUAL DE SIVICOF CON LA HOJA CB-0012 CONTRACTUAL, GARANTIZANDO EL CARGUE DE LA TOTALIDAD DE LAS SUSCRIPCIONES Y MODIFIACIONES EFECTUADASS. | SEGUIMIENTO REPORTE MENSUAL CB-0012 CONTRACTUAL | (REPORTE DE SUCRIPCIONES Y MODIFIACIONES CB-0012 CONTRACTUAL/ SUCRIPCIONES Y MODIFIACIONES EFECTUDAS) * 100 | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-03-22 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento
116 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.2.2.1 DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NO. 151 PAD 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.2.2.1 DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NO. 151 PAD 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO POSTERIOR AL REPORTE DEL INFORME DE LA CUENTA MENSUAL DE SIVICOF CON LA HOJA CB-0017 PAGOS, GARANTIZANDO EL CARGUE DE LA TOTALIDAD DE PAGOS EFECTUADOS. | SEGUIMIENTO REPORTE MENSUAL CB-0017 PAGOS | (PAGOS REPORTADOS HOJA CB-0017 / PAGOS EFECTUADOS) * 100 | 1 | PRESUPUESTO | 2022-09-23 | 2023-03-22 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento
117 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.2.2.1 DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NO. 151 PAD 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVOPOR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.2.2.1 DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO NO. 151 PAD 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO POSTERIOR AL ENVIO DEL REPORTE DEL INFORME DE LA CUENTA MENSUAL DE SIVICOF, MEDIANTE EL FORMATO ANEXO F DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ. | SEGUIMIENTO REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF ANEXO F | (NUMERO DE FORMATOS MENSUALES REPORTADOS / NUMEROS DE FORMATOS MENSUALES REQUERIDOS) *100 | 1 | CALIDAD | 2022-09-23 | 2023-03-22 |  | ABIERTA | Se evidencia el cargue de la documentación del cumplimiento de la acción propuesta, (para incluir en oficio de alcance para cierre.
183 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN FISCAL DEL FDLT POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN FISCAL DEL FDLT POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. | PRESPUESTO CONTRATADO/ PRESPUESTO ASIGNADO | 100 | PLANEACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencias actas del seguimiento trimestral de acuerdo a los propuesto en la acción - Cumplida
185 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS ÍTEMS RELACIONADOS CON EL PISO CAUCHO QUE HACEN PARTE DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 225-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS ÍTEMS RELACIONADOS CON EL PISO CAUCHO QUE HACEN PARTE DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 225-21 | REALIZAR MESA DE TRABAJO POR PARTE DE FDLT E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO NO.225-2021 CON EL FIN DE REVISAR LOS ÍTEMS AVALADOS POR LA MISMA, PARA DETERMINAR LAS POSIBLES INCONSISTENCIAS EN LOS ÍTEMS AVALADOS | REVISIÓN ÍTEMS MESA DE TRABAJO REALIZADAS | REUNIÓN REVISIÓN ÍTEMS/ CORRECCIONES MESA DE TRABAJO REALIZADAS /MESA DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento
186 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. FALLA PUNTUAL EN EL PARQUE 13-012 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. FALLA PUNTUAL EN EL PARQUE 13-012 | REALIZAR MESA TÉCNICA POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA EAAB CON EL FIN DE DETERMINAR UNA SOLUCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA A LOS POSIBLES DAÑOS OCASIONADOS POR EL CAMINO PERMEABLE CONSTRUIDO POR PARTE DE LA EAAB | MESA TÉCNICA FDLT Y EAAB | MESA TÉCNICA REALIZADAS/MESA TÉCNICA PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento
187 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN | REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE ESTABLECER LOS PERMISOS A SER TRAMITADOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES | DIAGNOSTICO TÉCNICO | DIAGNOSTICO TÉCNICO PROCESOS DE CONTRATACIÓN/PROCESOS DE CONTRATACIÓN | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se carga anexo tecnico del contrato de obra 303-2022, donde se evidencia dentro del item 2 la descripción de las condiciones actuales a intervenir de los parques haciendo mención de un diagnostico e inventario forestal en cumplimiento de lo establecido por Secretaria de Ambiente
188 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL ENCONTRARSE FALLAS EN LAS OBRAS O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°224/2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL ENCONTRARSE FALLAS EN LAS OBRAS O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°224/2021 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA UN INFORME DETALLADO DE LAS REPARACIONES REALIZADAS A LAS DEFICIENCIAS DE ACABADOS ENCONTRADAS EN EL RECORRIDO DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS | INFORMES TÉCNICOS | INFORME TÉCNICO DE REPARACIONES ENTREGADO / INFORME TÉCNICO DE REPARACIONES SOLICITADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA | Se carga evidencia del cumplimiento -verificar si hace falta un acta de recorrido final
189 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | INCORPORAR UNA OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA LOS LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA REFRENTE AL CARGUE DE LOS INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y LAS ACTAS DE PAGO MENSUAL APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DE CARGUE EN SECOP II. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTAS Y LA SUPERVISIÓN | (CONTRATOS CON OBLIGACIÓN ESPECIFICA / CONTATOS SUSCRITOS)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA | Se evidencia clausula en los contratos de interventoria y de los contratista del area de infraestructura
190 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | INCORPORAR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, LA OBLIGACIÓN ESPECIFICA DE CARGUE EN SECOP II | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARGUE EN SECOP II | (CONTRATOS CON OBLIGACIÓN DE CARGUE EN SECOP II / CONTATOS SUSCRITOS)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA | Se evidencia el cargue de la documentación del cumplimiento de la acción propuesta- Cumplida para incluir el oficio alcance para cierre.
191 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | REALIZAR MESA DE TRABAJO ENTRE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA DEFINIENDO LOS PASOS PREVIOS A LA CAUSACIONES Y ÓRDENES DE PAGO POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO, GARANTIZANDO EL CARGUE EN SECOP II DE LAS ACTAS PARCIALES Y LOS INFORMES MENSUALES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. | ACTA DE MESA DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA | Se carga acta de reuniòn de infraestructura y despacho
193 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS CONTRACTUALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS CONTRACTUALES | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMENSUAL A BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | BASE DE CONTRATACION | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia base contractual y actas de reunión de seguimiento, y pieza publicitaria y la lista de chequeo expediente contractual que se aplica en el seguimiento. Cumplida
199 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMENSUAL A BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | BASE DE CONTRATACION | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia base contractual y actas de reunión de seguimiento, y pieza publicitaria y la lista de chequeo expediente contractual que se aplica en el seguimiento. Cumplida
200 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DONDE SE DETERMINEN LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DESIGNADOS PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia, pieza publicitaria, memorandos y correos de socialización interna
218 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS Y TRANSGREDIÉNDOSE, LOS ARTÍCULOS 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; 1, 2 Y 6 LEY 87 DE 1993; EL 3, 4 Y 25 DE LA LEY 80 DE 1993, Y EL ARTICULO 34 DEL NUMERAL 2 LEY 734 DE 2002 | OPORTUNIDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DEL FDLT | ESTRUCTURAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ESTUDIOS PREVIOS CON CRONOGRAMA CONTRATOS DE COMPRAVENTA | (ESTUDIOS PREVIOS CON CRONOGRAMA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA/CONTRATOS DE COMPRAVENTA SUSCRITOS) *100 | 1 | PLANEACIÓN/ NAYARA | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA | Se carga evidencia de cumplimiento contrato de compraventa N. 158-2023 (pendiente acta de aprobación de muestra y diseño) , contrato 339-2022 Y contrato 338-2022
219 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS Y TRANSGREDIÉNDOSE, LOS ARTÍCULOS 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; 1, 2 Y 6 LEY 87 DE 1993; EL 3, 4 Y 25 DE LA LEY 80 DE 1993, Y EL ARTICULO 34 DEL NUMERAL 2 LEY 734 DE 2002 | OPORTUNIDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DEL FDLT | ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PERIODICIDAD DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, A FIN DE REALIZAR CONTROL, EVALUACIÓN Y ALERTAS PERTINENTES. | ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO | (SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS) *100 | 1 | PLANEACIÓN/ NAYARA | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA
221 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREAR UNA BASE DE DATOS UNIFICADA, PRODUCTO DE UNA CONCILIACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, LA CUAL SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE. | CONCILIACIÓN DE MULTAS. | BASE DE DATOS REALIZADA/BASE DE DATOS A REALIZAR. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia conciliaciones mensuales - Cumplida
222 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR DE FORMA MENSUAL UNA CONCILIACIÓN, CON LA INFORMACIÓN DE MULTAS QUE TENGAN ALGÚNA ACTUACIÓN EN EL MES, A FIN DE DEPURAR LAS CUENTAS EXISTENTES. | CONCILIACIÓN DE MULTAS. | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2023-01-31 |  | ABIERTA | Se evidencia conciliaciones mensuales - Cumplida
246 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS. | EMITIR MEMORANDO Y/O COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POS CONTRACTUALES AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DESIGNADOS, RESPECTO A LA BASE DE DATOS DE CONTRATOS A LIQUIDAR. | MEMORANDO Y/O COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS | MEMORANDO-COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DE OBLIGACIONES POR PAGAR/ OBLIGACIONES TOTALES POR PAGAR | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia memorando de alertas tempranas al proceso de infraestructura, acta de reunión y matriz de cuentas por pagar.
247 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS. | REALIZAR SEGUIMIENTO Y GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS A LA INTERVENTORIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS. | CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS ENTRE LAS AREAS DE CONTRATACION E INFRAESTRUCTURA | MESAS REALIZADAS / MESAS PROGRAMADAS | 100 | CONTRATACION GESTION DE DESARROLLO LOCAL (PLANEACION - INFRAESTRUCTURA) | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia cronograma de seguimiento a obligaciones por pagar del proceso de infraestructura y obras, con sus respectivas actas.
260 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE ALGUNOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II | ELABORAR E IMPLEMENTAR TABLERO DE CONTROL FRENTE AL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II ETAPA CONTRACTUAL CONFORME AL ANEXO TECNICO | TABLERO DE CONTROL CARGUE DOCUMENTOS CONTRACTUALES SECOP | (SEGUIMIENTOS BIMENSUALES REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS) *100 | 1 | PLANEACIÓN | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA
261 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE ALGUNOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II | REALIZAR CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN RESALTANDO LA IMPORTANCIA DEL CARGUE DE DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIONES | UNA (1) CAMPAÑA | 1 | CONTRATACIÓN | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA
265 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | REALIZAR COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, DE CARTERA Y DE INVENTARIOS, CON EL FIN DE MANTENER DEPURADAS LAS CUENTAS DEL BALANCES | ACTAS DE COMITES. | COMITES REALIZADOS/COMITES PROGRAMADOS. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD ALMACEN | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia grabación y prsentación del los comites de sostenibilidad contable- CUMPLIDA
266 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE. | CONCILIACIONES. | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS. | 100 | CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se tiene evidencia de conciliaciones mensuales
276 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL CPS NO. 057 DE 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL CPS NO. 057 DE 2021. | REVISIÓN DE ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS A LOS CONTRATISTAS CEDENTES Y CESIONARIOS PARA EVITAR LAS INCONSISTENCIAS | REVISIÓN DE ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAGO | CANTIDAD DE REVISIONES A ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DE PAGOS DE LOS MISMOS/ TOTALIDAD DE CESIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA | 100 | PRESUPUESTO | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA | Se evidencia actas de revisión de cesiones y ejecución de pagos - Cumplida