## ACTIVOS JULIO 2024
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREACION DE FLUJOS DE APROBACION PARA EL CONTROL DEL CARGUE DE PROCESOS, CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | FLUJOS DE APROBACION | CONTRATOS CON FLUJO DE APROBACION / CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA
2 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS CONTRATACIÓN 2022, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTBLECIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | SEGUIMIENTO BASE DE CONTRATACION 2022 | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-04-30 |  | ABIERTA
3 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.1.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR SEGUIMIENTO POSTERIOR AL REPORTE DEL INFORME DE LA CUENTA MENSUAL DE SIVICOF CON LA HOJA CB-0012 CONTRACTUAL, GARANTIZANDO EL CARGUE DE LA TOTALIDAD DE LAS SUSCRIPCIONES Y MODIFIACIONES EFECTUADASS. | SEGUIMIENTO REPORTE MENSUAL CB-0012 CONTRACTUAL | (REPORTE DE SUCRIPCIONES Y MODIFIACIONES CB-0012 CONTRACTUAL/ SUCRIPCIONES Y MODIFIACIONES EFECTUDAS) * 100 | 1 | CONTRATACION | 2022-09-23 | 2023-03-22 |  | ABIERTA
4 | 2024-04-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 101 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL LOCAL PROYECTO 2154, NUMERALES 3 Y 5 DEL DECRETO 372 DE 2010 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO 2154 | SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEFINIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 3 Y 4 DEL PROYECTO 2154. | SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | N. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA. | 100 | INFRAESTRUCTURA- PLANEACIÓN | 2024-05-03 | 2024-12-31 |  | ABIERTA
5 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | INCORPORAR UNA OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA LOS LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA REFRENTE AL CARGUE DE LOS INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y LAS ACTAS DE PAGO MENSUAL APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DE CARGUE EN SECOP II. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTAS Y LA SUPERVISIÓN | (CONTRATOS CON OBLIGACIÓN ESPECIFICA / CONTATOS SUSCRITOS)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA
6 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | INCORPORAR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, LA OBLIGACIÓN ESPECIFICA DE CARGUE EN SECOP II | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARGUE EN SECOP II | (CONTRATOS CON OBLIGACIÓN DE CARGUE EN SECOP II / CONTATOS SUSCRITOS)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA
7 | 2022-09-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 141 | 3.2.1.6 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, COMO LO SON LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN, ACTAS DE OBRA, AVANCES Y PAGOS. VIOLANDO LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS, EN EL DECRETO 1082 DE 2015 Y LA LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014 | REALIZAR MESA DE TRABAJO ENTRE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA DEFINIENDO LOS PASOS PREVIOS A LA CAUSACIONES Y ÓRDENES DE PAGO POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO, GARANTIZANDO EL CARGUE EN SECOP II DE LAS ACTAS PARCIALES Y LOS INFORMES MENSUALES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. | ACTA DE MESA DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 2022-09-23 | 2023-06-30 |  | ABIERTA
8 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 176-21, EN LA QUE SE INDICA ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA, LO CUAL, NO CORRESPONDE CON SU CONTENIDO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 176-21, EN LA QUE SE INDICA ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA, LO CUAL, NO CORRESPONDE CON SU CONTENIDO. | ELABORAR UN ACTA PREVIA A LA LIQUIDACIÓN EN EL QUE SE INDIQUEN LOS SALDOS A PAGAR O LIBERAR Y QUE DETERMINE QUE EL PAGO DE LOS MISMOS ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN. | ACTAS PREVIAS A LIQUIDACIÓNES POR PAGAR | N. ACTAS PREVIAS ELABORADAS/N. LIQUIDACIONES POR PAGAR *100 | 100 | CONTRATACIÓN | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
9 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | CREACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO, DONDE SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES APLICABLES PARA CONVENIOS DE COOPERACIÓN FRENTE AL AVANCE FINANCIERO. | LISTA DE CHEQUEO | N. ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE LISTA DE CHEQUEO/N. DE ACTIVIDADES DE INICIATIVAS SUSCRITAS *100 | 100 | PLANEACIÓN | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
10 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.2.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DE LISTA DE CHEQUEO, DONDE SE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES APLICABLES PARA CONVENIOS DE COOPERACIÓN FRENTE AL AVANCE FINANCIERO. | SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DEL LISTA DE CHEQUEO. | N. DE LISTA DE CHEQUEO DILIGENCIADAS/N. TOTAL DE LISTAS DE CHEQUEOS A ENTREGAR *100 | 100 | PLANEACIÓN | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
11 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.2.2.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 198-22, FALENCIA EN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES EN LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN QUE SE FIRMARON CON EL PNUD Y EL FDLT PAGÓ POR TODAS LAS ACTIVIDADES, LO QUE OCASIONA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CUANTÍA DE $ 334.606.788. | REALIZAR (3) TRES SOCIALIZACIONES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | SOCIALIZACIONES MANUAL DE CONTRATACIÓN Y BUENAS PRACTICAS CONTRACTUALES | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS. | 3 | CONTRATACIÓN /PLANEACIÓN | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
12 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA EN CUANTÍA DE $698.795.124,10 Y NO RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, CONFORME AL REPORTE EMITIDO POR LA DDC. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA EN CUANTÍA DE $698.795.124,10 Y NO RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, CONFORME AL REPORTE EMITIDO POR LA DDC | REALIZAR CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL 100% DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO Y TIENE IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME Y LOS SOPORTES A LOS QUE HAYA LUGAR A FIN DE CONCILIAR LOS SALDOS, ENTRE LOS PROCESOS RESPONSABLES. | CARACTERIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME. | BASE DE DATOS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME. | 1 | GESTION POLICIVA JURIDICA | 2023-07-07 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
13 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA EN CUANTÍA DE $698.795.124,10 Y NO RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, CONFORME AL REPORTE EMITIDO POR LA DDC. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA EN CUANTÍA DE $698.795.124,10 Y NO RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, CONFORME AL REPORTE EMITIDO POR LA DDC | REPORTAR MENSUALMENTE A CONTABILIDAD LA INFORMACION RELACIONADA CON EL ESTADO ACTUAL DEL 100% DE LAS MULTAS Y LOS SOPORTES A LOS QUE HAYA LUGAR A FIN DE CONCILIAR LOS SALDOS, ENTRE LOS PROCESOS RESPONSABLES. | REPORTE CONTROL DE MULTAS | REPORTE MENSUAL CONTROL DE MULTAS | 6 | GESTION POLICIVA JURIDICA | 2023-07-07 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
14 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN Y RIGUROSIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y DILIGENCIA QUE REQUIERE EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN Y RIGUROSIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y DILIGENCIA QUE REQUIERE EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | REVISIÓN PREVIA A LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO DE OBTENER MAYOR RIGUROSIDAD Y TECNICISMO | REVISIÓN PREVIA A LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | ACTA DE REVISIÓN CONJUNTA ENTRE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN FRENTE A LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA | 1 | INFRAESTRUCTURA-CONTRATACIÓN | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | ABIERTA
15 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR DE FORMA MENSUAL UNA CONCILIACIÓN, CON LA INFORMACIÓN DE MULTAS QUE TENGAN ALGÚNA ACTUACIÓN EN EL MES, A FIN DE DEPURAR LAS CUENTAS EXISTENTES. | CONCILIACIÓN DE MULTAS. | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2023-01-31 |  | ABIERTA
16 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA SIVICOF | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA SIVICOF. | REALIZAR CON CONTABILIDAD MENSUALMENTE VERIFICACIÓN PREVIA AL REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR MULTAS EN SIVICOF. | VERIFICACIÓN PREVIA CB-0412: INGRESOS POR CONCEPTOS DE MULTAS - QUERELLAS | VERIFICACIÓN MENSUAL PREVIA DEL FORMATO CB-0412 | 6 | AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICA | 2023-07-07 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
17 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR MAYORES VALORES PAGADOS EN EL CONTRATO 224-21, EN CUANTÍA DE $ 39.578.334 REPRESENTADO EN TRES CASOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR MAYORES VALORES PAGADOS EN EL CONTRATO 224-21, EN CUANTÍA DE $39.578.334 REPRESENTADO EN TRES CASOS. | IMPLEMENTAR FICHA DE CÁLCULO PARA PAGOS DE AJUSTES DEL INSUMO ASFALTO PARA NO GENERAR COBROS O APLICACIÓN DE FÓRMULAS CON ERRORES Y SU RESPECTIVA INCORPORACIÓN EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE LICITE EL FDLT Y LE SEA APLICABLE. | IMPLEMENTACIÓN FICHA DE CÁLCULO DE AJUSTES AL INSUMO ASFALTO DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | FORMULARIO IMPLEMENTADO/FORMULARIO APLICADO | 100 | INFRAESTRUCTURA FDLT | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | ABIERTA
18 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL “3.3.1.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO”, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 121, PAD 2022. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO AL “3.3.1.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO”, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 121, PAD 2022. | REALIZAR CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL 100% DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO Y TIENE IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME Y LOS SOPORTES A LOS QUE HAYA LUGAR A FIN DE CONCILIAR LOS SALDOS, ENTRE LOS PROCESOS RESPONSABLES. | CARACTERIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME. | BASE DE DATOS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON IMPOSICIÓN DE MULTAS EN FIRME. | 1 | AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICA | 2023-07-12 | 2023-08-12 |  | ABIERTA
19 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE ALGUNOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II | ELABORAR E IMPLEMENTAR TABLERO DE CONTROL FRENTE AL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II ETAPA CONTRACTUAL CONFORME AL ANEXO TECNICO | TABLERO DE CONTROL CARGUE DOCUMENTOS CONTRACTUALES SECOP | (SEGUIMIENTOS BIMENSUALES REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS) *100 | 1 | PLANEACIÓN | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA
20 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 161 | 3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE ALGUNOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II | REALIZAR CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN RESALTANDO LA IMPORTANCIA DEL CARGUE DE DOCUMENTOS PRE Y CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIONES | UNA (1) CAMPAÑA | 1 | CONTRATACIÓN | 2022-12-19 | 2023-12-18 |  | ABIERTA
21 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS. | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE BIENES DE USO PÚBLICO, CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CADA VIGENCIA | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | 2 | INFRAESTRUCTURA - CONTABILIDAD | 2020-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
22 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL DILIGENCIAMIENTO DE FICHA TÉCNICA DE INGRESO AL ALMACEN PARA BIENES DE USO PÚBLICO | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | 2 | CONTABILIDAD -INFRAESTRUCTURA-ALMACEN | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
23 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.2.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL INGRESO AL ALMACÉN CON BASE A LA FICHA TÉCNICA REMITIDA POR INFRAESTRUCTURA | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | 2 | INFRAESTRUCTURA - CONTABILIDAD | 2023-07-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
24 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.2.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | SEGUIMIENTO TRIMESTAL AL REGISTRO Y AJUSTE CONTABLE RELACIONADOS CON LOS BIENES DE USO PÚBLICO | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | 2 | INFRAESTRUCTURA - CONTABILIDAD | 2023-07-12 | 2024-02-10 |  | ABIERTA
25 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 106 | 3.3.2.1 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA QUE EXISTA UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN SUS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL, LOS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL REPORTE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA A CONTABILIDAD. | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL | ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | 2 | CONTABILIDAD- INFRAESTRUCTURA | 2023-07-12 | 2024-01-31 |  | ABIERTA
26 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO | INCLUIR EN LAS ACTAS DE ENTREGA A TERCEROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL FDLT QUE EL USO Y FUNCIONALIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD A QUIEN SE ENTREGA. ASÍ MISMO SE ANEXA EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS BIENES MUEBLES. | OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE UTILIZACIÓN Y DESTINACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS | N. DE ACTAS DE ENTREGA DE BIENES DADOS A TERCEROS, CON LA INCORPORACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
27 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO | INCLUIR EN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA, ASEGURAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL FDLT. | DOCUMENTO PREVIO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LA ACCIÓN. | DOCUMENTO QUE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO INDICADO/CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
28 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO | SOLICITAR AL PROVEEDOR EN EL ANEXO TÉCNICO LA ENTREGA DEL MANUAL Y FICHA DE USO DE LOS BIENES. | SOLICITUD DE ANEXO TÉCNICO, MANUAL Y FICHA DE USO DE LOS BIENES. | N. DE SOLICITUDES REALIZADAS/N. DE SOLICITUDES ATENDIDAS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
29 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.3.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ALLEGAR LOS SOPORTES SUFICIENTES Y COMPLETOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR USO 46 TABLETS EN EL COLEGIO PALERMO | DIVULGAR EL MANUAL Y LA FICHA DE USO DE LOS ELEMENTOS AL TERCERO QUE RECIBE | NÚMERO DE DIVULGACIONES ACERCA DE LA CUSTODIA, USO Y MANTENIMINETO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS | DIVULGACIONES REALIZADAS/ENTREGAS REALIZADAS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
30 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | INCLUIR EN LAS ACTAS DE ENTREGA A TERCEROS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL FDLT QUE EL USO Y FUNCIONALIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD A QUIEN SE ENTREGA. ASÍ MISMO SE ANEXA EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS BIENES MUEBLES. | OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE UTILIZACIÓN Y DESTINACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS | N. DE ACTAS DE ENTREGA DE BIENES DADOS A TERCEROS, CON LA INCORPORACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
31 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.4.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | INCLUIR EN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA, ASEGURAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL FDLT. | DOCUMENTO PREVIO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LA ACCIÓN. | DOCUMENTO QUE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO INDICADO/CONTRATO SUSCRITO | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
32 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.4.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | SOLICITAR AL PROVEEDOR EN EL ANEXO TÉCNICO LA ENTREGA DEL MANUAL Y FICHA DE USO DE LOS BIENES. | SOLICITUD DE ANEXO TÉCNICO, MANUAL Y FICHA DE USO DE LOS BIENES. | N. DE SOLICITUDES REALIZADAS/N. DE SOLICITUDES ATENDIDAS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
33 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.4.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ENTREPAÑOS DE LAS ESTANTERÍAS ADQUIRIDAS POR $5.349.326 Y SUBUTILIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR $6.243.886 | DIVULGAR EL MANUAL Y LA FICHA DE USO DE LOS ELEMENTOS AL TERCERO QUE RECIBE | NÚMERO DE DIVULGACIONES ACERCA DE LA CUSTODIA, USO Y MANTENIMINETO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS | DIVULGACIONES REALIZADAS/ENTREGAS REALIZADAS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  | ABIERTA
34 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.5.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO AL NO DEFINIR SI EL DESTINO DE LOS RECURSOS SIN EJECUTAR DE LA META DE ACCESO SERÁ DESTINARLOS PARA REASIGNARLOS O REINVERTIRLOS, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA PAGOS A LOS BENEFICIARIOS POR CUENTA DE LA META POR PERMANENCIA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO AL NO DEFINIR SI EL DESTINO DE LOS RECURSOS SIN EJECUTAR DE LA META DE ACCESO SERÁ DESTINARLOS PARA REASIGNARLOS O REINVERTIRLOS, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA PAGOS A LOS BENEFICIARIOS POR CUENTA DE LA META POR PERMANENCIA | MESAS TECNICAS MENSUALES PERIODICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA, FISICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO 222 DEL 2022. | MESAS MENSUALES TECNICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO. | NUMERO DE MESAS TECNICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO REALIZADAS | 100 | PLANEACIÓN | 2023-10-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
35 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.6.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL FONDO FRENTE AL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE SDIS Y COMPENSAR POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS; ASÍ COMO EL VALOR GIRADO POR COMPENSAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR RENDIMIENTOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL FONDO FRENTE AL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE SDIS Y COMPENSAR POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS; ASÍ COMO EL VALOR GIRADO POR COMPENSAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR RENDIMIENTOS | SOLICITAR A LA SDIS, REVISIÓN DE LOS PROCEDIMEINTOS DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS DE COMPENSAR, DE MANERA QUE SE INVOLUCRE AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL EN LA CONCILIACIÓN DE LOS MISMOS Y NO SOLO SE INFORME POSTERIORMENTE EL RESULTADO DE ESTA | VALOR DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS | VALORES GIRADOS A COMPENSAR/VALORES RETORNADOS A TESORO POR REINTEGRO Y RENDIMIENTOS | 100 | PLANEACIÓN | 2023-10-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
36 | 2023-09-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 126 | 3.3.6.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL FONDO FRENTE AL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE SDIS Y COMPENSAR POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS; ASÍ COMO EL VALOR GIRADO POR COMPENSAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR RENDIMIENTOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL FONDO FRENTE AL RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE SDIS Y COMPENSAR POR CONCEPTO DE REINTEGROS Y RENDIMIENTOS; ASÍ COMO EL VALOR GIRADO POR COMPENSAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR RENDIMIENTOS. | REQUERIR A LA SDIS REPORTES DE LOS SALDOS CORRESPONDIENTES A REITEGROS. | REPORTE SDIS SALDOS DE REINTEGROS. | N. DE REPORTES REMITIDOS POR LA SDIS CORRESPONDIENTES A SALDOS DE REINTEGROS. | 100 | PLANEACIÓN | 2023-10-12 | 2023-12-31 |  | ABIERTA
37 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS SOPORTES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, PARA LA VIGENCIA DE 2023 | LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL ACTA DE ACUERDO PARTICIPATIVOS NO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA EN EL CONSOLIDADO DE LAS VOTACIÓNES DE PRIORIZACIÓN | REVISIÓN DE COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN ENTRE ACTAS DE ACUERDOS PARTICIPATIVOS Y CONSOLIDADO DE VOTACIONES | REPORTE DE COHERENCIAS | N.DE REPORTES DE COHERENCIAS, GENERADOS DURANTE EL PROCESO | 1 | PLANEACIÓN-PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | ABIERTA
38 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS PATOLOGÍAS EVIDENCIADAS EN LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LOS SEGMENTOS VIALES SECTOR SALITRE IDENTIFICADAS CON LOS CIVS: 12001026, 13000994 Y 1300081 DEL CONTRATO NO. 186 DE 2022, EN CUANTÍA DE $ 923.862.326,77. | FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD. | IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO SEMANAL A LA INTERVENTORÍA, SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GENERANDO LAS ALERTAS A QUE HAYA LUGAR. | FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN. | SEGUIMIENTOS SEMANALES A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/ SEMANAS DEL PLAZO DEL CONTRATO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
39 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR LA PATOLOGÍA EVIDENCIADA RELACIONADA CON EL EMPOZAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN EL SEGMENTO VIAL SECTOR SALITRE IDENTIFICADO CON EL CIV 13001206, DEL CONTRATO NO. 186 DE 2022 EN CUANTÍA DE $ 766.453,72. | FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD. | REALIZAR SEGUIMIENTO QUINCENAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SUSCRIBA EL FONDO GENERANDO EL INFORME RESPECTIVO QUE INCLUYA LAS ALERTAS SOBRE INCUMPLIMIENTOS SI HAY LUGAR A ELLO. | SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | N. DE SEGUIMIENTOS QUINCENALES N. DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN *100 | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
40 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR LA PATOLOGÍA EVIDENCIADA RELACIONADA CON EL EMPOZAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN EL SEGMENTO VIAL SECTOR SALITRE IDENTIFICADO CON EL CIV 13001206, DEL CONTRATO NO. 186 DE 2022 EN CUANTÍA DE $ 766.453,72. | FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS OBRAS RECIBIDAS POR EL FDLT CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE LA OBRA Y GENERAR LAS ALERTAS SI HAY LUGAR A ELLO. | SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | N. DE SEGUIMIENTOS MENSUALES /VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
41 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2021 POR FALTA DE CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS A QUIENES SE ENTREGA SUBSIDIO DEL PROGRAMA JÓVENES A LA U. POR ACCESO Y PERMANENCIA REPORTADOS POR EL FDLT, EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 123-2021. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT | MESAS TECNICAS MENSUALES PERIODICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA Y FISICA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LE FDLT | MESAS MENSUALES TECNICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO. | NUMERO DE MESAS TECNICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO REALIZADAS | 100 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
42 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2021 POR FALTA DE CONTROL DE LOS BENEFICIARIOS A QUIENES SE ENTREGA SUBSIDIO DEL PROGRAMA JÓVENES A LA U. POR ACCESO Y PERMANENCIA REPORTADOS POR EL FDLT, EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 123-2021. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT | VISITAS DOMICILIARIAS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR FDLT | VISITAS DOMICILIARIAS | N. DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS A BENEFICIARIOS DE LOS CONVENIOS/ N, DE BENEFICIARIOS | 1 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
43 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2021 PORQUE EL FDLT NO CONTROLA EL FLUJO FINANCIERO DEL CONVENIO 123-2021 GIRADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT | MESAS TECNICAS TRIMESTRAL PERIODICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FDLT | MESAS TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA. | NUMERO DE MESAS TECNICAS DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO REALIZADAS | 1 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
44 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIA EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL MOMENTO DE PRESTARLOS PARA SU USO. | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL ALMACÉN | DISEÑAR FORMATO EN EXCEL, EN EL CUAL SE LLEVARÁ EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES, VERIFICANDOEN INVENTARIO EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS TANTO AL MOMENTO DEL PRÉSTAMO COMO DE LA DEVOLUCIÓN. | HERRAMIENTA DE CONTROL DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES | NO. DE DEVOLUCIONES/NO. DE PRÉSTAMOS | 1 | PLANEACION | 2024-01-01 | 2024-12-19 |  | ABIERTA
45 | 2023-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2023 | 146 | 7.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | OTRAS | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SUPERVISIÓN ENTRE LAS ETAPAS DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. NO. 228 DE 2021. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT | IMPLEMENTAR UN SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS CONTRATOS EN ETAPA POSTCONTRACTUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN CUANDO SEAN SUCEPTIBLES DE LA MISMA POR PARTE DEL APOYO A LA LIQUIDACIÓN | SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS CONTRATOS EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN | N. DE INFORMES MENSUALES DE CONTRATOS EN ETAPA POSTCONTRACTUAL* SOBRE CONTRATOS EN ESTADO DE TRAMITE DE LIQUIDACIÓN (ESTE INDICADOR DEBE MEDIRSE MENSUAL) | 1 | PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  | ABIERTA
46 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE DEFINIR CON MAYOR DETALLE LAS NECESIDADES A SATISFACER, EN LOS CONTRATOS 081-22, 204-22 Y 037-23 | DEBILIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS ESPECÍFICAS QUE ASUMIRÍA EL CONTRATISTA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL ALCALDE LOCAL. | INCORPORAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATISTAS, EL VISTO BUENO DE LOS LÍDERES DEL PROCESO. | ESTUDIOS PREVIOS CON VB DE LOS LÍDERES DEL PROCESO. | NO. DE ESTUDIOS PREVIOS CON VB DE LOS LÍDERES DEL PROCESO/N. DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA*100 | 100 | GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AGDAF), GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA E INSPECCIONES | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | ABIERTA
47 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS DE VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EN LA HOJA DE VIDA DE LOS CONTRATOS 081-22, 204-22 Y 037-23 | CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL NO CONTIENEN FUNCIONES Y/U OBLIGACIONES DESARROLLADAS | SOLICITAR AL NIVEL CENTRAL LA ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD (GCO-GCI-F028, DONDE SE INCLUYA LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ART.11 DEL DECRETO-LEY 785 DE 2005: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD O EMPRESA. TIEMPO DE SERVICIO. RELACIÓN DE FUNCIONES DESEMPEÑADAS | SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN | NÚMERO DE SOLICITUD | 1 | CONTRATACIÓN | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | ABIERTA
48 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 204-22, 037-23 Y 081-22 | SOPORTES Y EVIDENCIAS INSUFICIENTES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CAPACITACIONES SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN | CAPACITACIONES MANUAL DE SUPERVISIÓN | 2 CAPACITACIONES POR SEMESTRE | 2 | CONTRATACIÓN | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | ABIERTA