## PAAC 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL
Implementar medidas de prevención, control y seguimiento de los posibles hechos de corrupción que se puedan presentar en la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el establecimiento de parámetros para la generación de alarmas, la toma de decisiones y mitigar los riesgos relacionados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos. | 1. Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos, causas, consecuencias y estableciendo las medidas orientadas a controlarlos.
2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social. | 2. Implementar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social.
3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración. | 3. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración.
4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente. | 4. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente.
5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores. | 5. Establecer acciones orientadas a mejorar la cultura frente al cuidado de lo público por parte de los servidores públicos y contratistas, en un proceso de mejoramiento de la capacidad institucional y de participación con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la probidad, el acceso a la información, de manera proactiva entre los diferentes actores.
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL AVANCE | EVIDENCIAS | JUSTIFICACION REPROGRAMACION
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
Política de administración de riesgos |  | 1.1 | Revisar y actualizar la política y el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado al mapa de aseguramiento de la entidad |  | Un Manual de gestión del riesgo actualizado | Link de publicación del manual de gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | N/A
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 1.2 | Alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que defina la entidad |  | Una matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la entidad alineada con el mapa de aseguramiento | Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias
Divulgación y socialización |  | 1.3 | Publicar la nueva versión de matriz de riesgos de corrupción y el PAAC 2020 en la pagina web de la entidad |  | Dos documentos publicados en la pagina web de la entidad | Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción y PAAC 2020 actualizados | Oficina Asesora de Planeación | N/A
Monitoreo y Revisión |  | 1.4 | Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en la Entidad y los ajustes que se desprendan de la materialización |  | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | líderes de procesos (Ver plan de trabajo)
Seguimiento |  | 1.5 | Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente |  | Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado | Link de publicación del informe de monitoreo | Oficina Control Interno | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Planeación y Gestión
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
FASES |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
Identificación de trámites |  | 2.1 | Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y establece cuáles entregan de bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa. |  | Un inventario de tramites de servicios de los procesos de la entidad | Inventario de tramites susceptibles de ser racionalizados | Oficina Asesora de Planeación - Servicio a la Ciudadanía | Dependencias misionales
Priorización de trámites |  | 2.2 | Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestaciones de los servicios seleccionados |  | Un plan de trabajo formalizado | Plan de trabajo | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Dirección de Tecnologías e Información
Racionalización de trámites |  | 2.3 | Presentar ante el SUIT el plan de acción para la racionalización de tramites, y realizar los respectivos seguimientos en el SUIT |  | Un registro del plan ante el SUIT | Pantallazo de registro en SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 3.1 | Elaborar y publicar los informes de gestión de la vigencia 2019 de la Secretaría Distrital de Gobierno y de las 20 alcaldías locales. |  | Número de informes elaborados y publicados | Informes de la Secretaría Distrital de gobierno y de cada una de las 20 alcaldías locales | Oficina Asesora de Planeación (nivel central) Alcaldías Locales | N/A |  |  |  |  | "La oficina de prensa en el período ha publicado: -Plan de Adquisiciones -Plan de Adquisiciones V2 -Informe financiero feb - Informe de Rendición de cuentas año 2019 | Publicaciones en página web. | N/A
|  | 3.2 | Activar y poner en funcionamiento el equipo técnico de gestión y desempeño de acuerdo a la resoluciones 783 de 2018 y 236 de 2019, para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas del nivel central y alcaldías locales |  | Un equipo técnico de gestión y desempeño activado y en funcionamiento | Acta de comité institucional de gestión y de desempeño Evidencias de reunión del equipo de trabajo evidencias de implementación de la estrategia, presentaciones, videos. | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Planeación
|  | 3.3 | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno, y las secciones de "mi localidad - rendición de cuentas" en las páginas de las 20 alcaldías locales. |  | Número páginas Web de la entidad y alcaldías locales actualizadas con la información de rendición de cuentas para la vigencia 2020 | páginas Web (nivel central y 20 alcaldías locales) | Subsecretaría de Gestión Institucional (para el nivel central) Despacho de la alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales |  |  |  |  | Se realizaron publicaciones y actualizaciones al portal web de la Alcaldía Local de Teusaquillo de los siguientes temas: 1. COVID-19 en Bogotá 2. #BogotáSolidariaEnCasa 3. ¿Cómo pagar multas por incumplir las normas de convivencia en Bogotá? 4. Zonas de cuidado especial en Bogotá-Alerta Naranja 5. Becas de Secretaría Distrital de Gobierno 6. Rendición de cuentas vigencia 2019 7. Cuentas Claras 8. Instalación Encuentros Ciudadanos Es de anotar que en julio se produce cambio del equipo de comunicación y el departamento de sistemas asume nuevas disposiciones de secretaría de gobierno para el correcto funcionamiento de la página web. | Publicaciones en página web. | N/A
|  | 3.4 | Realizar publicaciones en los medios de difusión con los que cuenta actualmente la entidad y las alcaldías locales, para dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas (Redes sociales, página web, otros) |  | Número de publicaciones realizadas de la rendición de cuentas | Piezas comunicativas en redes sociales, paginas web y otros | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A |  |  |  |  | Se generaron contenidos institucionales para medios digitales en los temas: 1- Encuentros ciudadanos 2- Instalación de Encuentros Ciudadanos 3- Video convocando a Instalación de encuentros ciudadanos. 4- Operativos de inspección vigilancia y control 5- Ayudas a mascotas de la localidad. 6. Rendición de cuentas 7. Autocuidado ante emergencia causada por la pandemia del COVID-19 8. CLOPS de Teusaquillo 9: Entrega de ayudas alimentarias. 10. Elecciones de consejos consultivos distritales. 11. Jornada de desinfección de carros y motos. 12. Jornada de pedagogía crítica en tiempos de pandemia. 13. Celebración del día de la madres, Bogotá llena de vida. | Publicaciones en medios. | N/A
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 3.5 | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRI para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en la Secretaría Distrital de Gobierno como en cada una de las 20 alcaldías locales |  | Cumplimiento al 100% de los compromisos generados en la plataforma COLIBRI | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación para el (Nivel central) Profesionales de Planeación alcaldías locales | Dependencias de la secretaría de Gobierno |  |  |  |  | En después de verificar la trazabilidad de la plataforma Colibrí para localidad de Teusaquillo, se evidencia un alcance del 93.6% en temáticas de cumplimiento y resolución de los acuerdos y requerimientos solicitados por la Veeduría Distrital | Se adjunta evidencia con informe porcentual de cumplimiento según aplicativo “Colibri” ,de forma adicional y en el marco de seguimiento se aporta la evidencia de la solitud a la alcaldía mayor de Bogotá del único ítem que no tiene avance, en cuanto el requerimiento no presenta la claridad para su resolución. | N/A
|  | 3.6 | Rendir cuentas en las 20 alcaldías locales, en el marco de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito. |  | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | Memorias de la audiencias públicas | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | Áreas de trabajo internas de las alcaldías locales |  |  |  |  | Se consolido diapositivas para la presentación de Rendición de Cuentas y se llevo a cabo la presentación a la ciudadanía a través de Facelive y de la cual se generó vinculo de ingreso y presentación de la alcaldia. | Presentación de la rendición de cuentas. | N/A
|  | 3.7 | Realizar espacios de diálogo virtuales con la difusión de vídeos sobre la gestión de la Entidad, con la posibilidad de recibir comentarios y/o requerimientos por parte de los ciudadanos. |  | Número de espacios virtuales de difusión realizados | videos publicados con comentarios de los ciudadanos | Equipo técnico de gestión y desempeño | Áreas misionales |  |  |  |  | Dentro de la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, se inició con la promoción de los diálogos ciudadanos con piezas comunicativas para redes sociales y videos, para lo cual se apoyó con imágenes solicitadas a los líderes de proyectos y las seleccionadas por el jefe de prensa de un disco externo que estaba en la oficina.
|  | 3.8 | Consultar a la ciudadanía, a través de medios digitales, acerca de los temas de mayor interés, en que la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales deben rendir cuentas, en los diferentes espacios que se generen de acuerdo a la estrategia |  | Una estrategia de consulta con la ciudadanía implementada | Relación de temáticas de mayor interés por parte de la ciudadanía para que el nivel central y las alcaldías locales presenten la gestión adelantada | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Comunicaciones (Nivel central) Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales |  |  |  |  | Se realizaron encuestas a los ciudadanos que se registraron para participar en la rendición de cuentas.
Incentivos para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas |  | 3.9 | Convocar a la ciudadanía capitalina a participar activamente en las jornadas de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas por las 20 alcaldías locales |  | Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas | Elementos de difusión (banner, cuñas, publicaciones en redes sociales) | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales | N/A |  |  |  |  | Dentro de la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, se inició con la promoción de los diálogos ciudadanos con piezas comunicativas para redes sociales y videos, para lo cual se apoyó con imágenes solicitadas a los líderes de proyectos y las seleccionadas por el jefe de prensa de un disco externo que estaba en la oficina. | Piezas comunicativas de convocatoria. | N/A
|  | 3.10 | Realizar una campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos |  | Una campaña de comunicación realizada | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | Equipo técnico de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 3.11 | Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada |  | Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas | Alcaldías Locales | Grupos de comunicaciones de las alcaldías locales |  |  |  |  | Se realizaron encuestas a los ciudadanos que se registraron para participar en la rendición de cuentas. | Relatoría encuestas realizadas a ciudadanos participantes en rendición de cuentas. | N/A
|  | 3.12 | Realizar la evaluación e informe de cada acción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas |  | Un informe de evaluación elaborado | Informe de Evaluación | Equipo técnico de gestión y desempeño | N/A
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL AVANCE
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico |  | 4.1 | Realizar diagnóstico en las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía con el fin de garantizar que estos cumplan con los requerimientos técnicos normativos |  | Un diagnóstico que cubra las 20 alcaldías locales sobre los puntos de atención a la ciudadanía | Documento diagnóstico (agosto) Informe a los alcaldes locales (octubre) Informe de seguimiento de las acciones adelantadas por los alcaldes locales (diciembre) | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Alcaldías Locales
2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 4.2 | Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando los canales y requisitos para realizar denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos de la entidad |  | Una campaña de comunicación realizada | Requerimiento, banner, publicaciones, otros | Oficina de comunicaciones | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía
3. Talento Humano |  | 4.3 | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría, y con los lineamientos de la ley 1755/2015 |  | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía cualificados en atención a la ciudadanía/Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | Actas de capacitación Certificados emitidos por el aplicativo Moodle | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | dirección de Gestión del Talento Humano
4. Normativo y procedimental |  | 4.4 | Actualizar la política de protección de datos de la entidad |  | Una Política de protección de datos aprobada | Política de protección de datos | Dirección de Tecnologías e Información Dirección Administrativa – Gestión Documental | Subsecretaría de Gestión Institucional
5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.5 | lograr que los documentos que hacen parte de los procesos y procedimientos de la entidad se elaboren con los criterios de lenguaje claro según los lineamientos de la Veeduría Distrital y el DNP |  | Número de documentos actualizados o nuevos con lenguaje claro / total de documentos solicitados a actualizar en la vigencia 2020 | Documentos con lenguaje claro de acuerdo a los lineamientos Veeduría Distrital y del DNP | Oficina Asesora de Planeación | N/A
|  | 4.6 | Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misionalidad de la Entidad |  | Un documento de caracterización de ciudadanos | Documento caracterización de ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL AVANCE
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
Lineamientos de Transparencia Activa |  | 5.1 | Promover la utilización de datos abiertos de la entidad, que se encuentran en las página web www.datosabiertos.gov.co y www.datos.gov.co a través de campañas publicitarias |  | Numero de campañas publicitarias para promover la utilización de datos abiertos de la entidad | Campañas publicitarias para promover la utilización de datos abiertos de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A
|  | 5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. |  | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales Dirección de contratación | N/A |  |  |  |  | En el cuatrimestre de Mayo a Agosto se ha realizado la publicación de la totalidad de los contratos suscritos en dicho periodo tanto en SECOP 1 y SECOP 2, así como la publicación de las modificaciones a los mismos bien sean adiciones o prorrogas, junto con sus respectivas polizas. | Matriz de Publica | N/A
Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 5.3 | Registrar y actualizar otros procesos administrativos (OPA) ante el SUIT |  | Porcentaje de avance de OPA´s inscritos ante el SUIT | Registros de tramites y OPA's en el SUIT | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A
|  | 5.4 | Incluir una sección en la página Web que oriente a los ciudadanos sobre los canales de atención que se pueden utilizar para la presentación de denuncias sobre posibles actos de corrupción. |  | Una sección en la pagina web orientando los canales de recepción de denuncias de corrupción | Sección en la pagina web de SDG | Oficina Asesora de Comunicaciones | Equipo técnico de gestión y desempeño
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información. |  | 5.5 | Entregar el catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo. |  | Un Catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo | Catálogo de componentes de información del nivel central de las áreas misionales y de apoyo | Dirección de Tecnologías e Información | Dependencias de la Secretaría de Gobierno
|  | 5.6 | Consultar a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar disponible en la página Web, y con base en sus respuestas, incluir la información que corresponda en la página Web y actualizar el esquema de publicaciones. |  | una consulta a la ciudadanía sobre la información que desea encontrar en la página web | Encuesta publicada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias de la Secretaría de Gobierno
|  | 5.7 | Elaborar: 1. Recopilación de la información histórica de la entidad de los años 1926 a 2006 2. Realizar el análisis de la información histórica de la entidad y elaborar cuadro evolutivo según restructuraciones de la entidad |  | Un cuadro evolutivo que contenga la información histórica de la entidad (1926-2006) | un cuadro evolutivo de la entidad | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A
|  | 5.8 | Elaborar y aprobar el plan de emergencias de gestión documental |  | Un plan de emergencias de gestión documental aprobado | Un plan de emergencias de gestión documental aprobado | Dirección Administrativa – Gestión Documental | N/A
|  | 5.9 | Realizar la actualización semestral al esquema de publicación de información en la página web de la entidad |  | Número de informes de actualización del esquema de publicación | Informe de actualización al esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias obligadas a reportar información
|  | 5.10 | Realizar la actualización de los instrumentos Registro de Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada, según la dinámica actual de la Entidad |  | Número de instrumentos de gestión de información pública actualizados | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados | Dirección Administrativa – Gestión Documental | Todas las dependencias
Criterio diferencial de accesibilidad |  | 5.11 | Revisar y ajustar la plataforma del portal de la SDG y de las 20 alcaldías locales para dar cumplimiento técnico del nivel AA de accesibilidad (NTC 5854). |  | Número de portales revisados y ajustados | Plataforma de los portales de la entidad e intranet revisada y ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías e información
|  | 5.12 | Traducir en lenguaje embera los componentes de funciones y deberes , y organigrama de la entidad. |  | Dos secciones de la página web traducidas a embera | secciones de la pagina web traducidas a embera | Subdirección de Asuntos Étnicos | Oficina Asesora de Comunicaciones
Monitoreo del acceso de la información |  | 5.13 | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y ciudadanas y que ingresan a través del Gestor documental, el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas y el correo electrónico. |  | Número de Informes generados | Informe mensual publicado en la página web de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional - Atención a la Ciudadanía | N/A
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE |  | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | DEPENDENCIAS DE APOYO |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL AVANCE
[9 empty] | MAY | JUN | JUL | AGO
Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018) |  | 6.1 | Medir el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad por parte de los servidores públicos |  | Una encuesta del nivel de apropiación del código de integridad de la entidad | Resultados de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todas las dependencias
|  | 6.2 | Elaborar un documento de análisis del resultado de aplicación de la encuesta |  | Un documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | Documento de análisis de resultado de aplicación de la encuesta | Dirección de Gestión del Talento Humano | Todas las dependencias
|  | 6.3 | Realizar divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía a través del portal web |  | Una estrategia de divulgación del código de integridad dirigida a la ciudadanía | campaña de divulgación | Dirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 6.4 | Socializar el código de integridad de la entidad en actividades institucionales |  | Numero de actividades en las que se socializó el código de integridad | Presentaciones Registros de asistencia | Dirección de Gestión del Talento Humano | N/A
Información adicional de la SDG |  | 6.5 | Implementar los pliegos tipos que expida el gobierno nacional para la adquisición de bienes y servicios |  | Número de contratos con pliegos tipo implementados / Número de contratos realizados 2020 que deberían tener pliego tipo | contratos | Dirección de contratación Subsecretaria de Gestión Institucional Alcaldías locales | N/A
|  | 6.6 | Presentar y publicar en la página web de la entidad de manera semestral informe de los medios de control vigente (nulidades, nulidades de restablecimiento de derecho, reparaciones directas, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, contractuales y laborales) en contra de la entidad a la fecha de corte. |  | Numero de informes realizados | informes publicados en la página web de la entidad | Dirección Jurídica | N/A
| Metodología de elaboración: |  | La Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 elaboró una versión borrador, teniendo en cuenta los resultados de FURAG 2018, los resultados del ITB 2019, observaciones de la oficina de control interno y los resultados del PAAC 2019. Desde el 27 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 se publicó versión borrador en la página web de la entidad, para comentarios y observaciones de los ciudadanos, contratistas y servidores públicos. En mesas con los equipos de trabajo responsables de las temáticas se revisaron los 47 comentarios y sugerencias recibidas, lo que permitió mejorar la propuesta borrador.
| Revisado: |  | Directivos que intervienen en las actividades
| Aprobado: |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión 1 de 2020 fecha 30 de enero de 2019
Control de Cambios
|  |  | Número de versión | Fecha | Cabio realizado
|  |  | 1 | 30 de enero de 2020 | Creación del documento
|  |  | 2 | 20 de Abril de 2020 | Segunda versión del documento vigencia 2020

## Hoja1
Matriz seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte Agosto 2020
Alcaldía Local: |  |  |  | TEUSAQUILO
Nro. | Actividad | Indicador | Entregable | % avance esperado Agosto | % avance reportado | Indicar avances con respecto a la actividad | Evidencias (que deben ser adjuntadas en respuesta a la comunicación)
3.3 | Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno, y las secciones de "mi localidad - rendición de cuentas" en las páginas de las 20 alcaldías locales. | Número páginas Web de la entidad y alcaldías locales actualizadas con la información de rendición de cuentas para la vigencia 2020 | Páginas Web (nivel central y 20 alcaldías locales) | 50% | 70% | Se realizaron publicaciones y actualizaciones al portal web de la Alcaldía Local de Teusaquillo de los siguientes temas: 1. COVID-19 en Bogotá 2. #BogotáSolidariaEnCasa 3. ¿Cómo pagar multas por incumplir las normas de convivencia en Bogotá? 4. Zonas de cuidado especial en Bogotá-Alerta Naranja 5. Becas de Secretaría Distrital de Gobierno 6. Rendición de cuentas vigencia 2019 7. Cuentas Claras 8. Instalación Encuentros Ciudadanos Es de anotar que en julio se produce cambio del equipo de comunicación y el departamento de sistemas asume nuevas disposiciones de secretaría de gobierno para el correcto funcionamiento de la página web. | Publicaciones en página web.
3.4 | Realizar publicaciones en los medios de difusión con los que cuenta actualmente la entidad y las alcaldías locales, para dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas (Redes sociales, página web, otros) | Número de publicaciones realizadas de la rendición de cuentas | Piezas comunicativas en redes sociales, paginas web y otros | 66% | 75% | Se generaron contenidos institucionales para medios digitales en los temas: 1- Encuentros ciudadanos 2- Instalación de Encuentros Ciudadanos 3- Video convocando a Instalación de encuentros ciudadanos. 4- Operativos de inspección vigilancia y control 5- Ayudas a mascotas de la localidad. 6. Rendición de cuentas 7. Autocuidado ante emergencia causada por la pandemia del COVID-19 8. CLOPS de Teusaquillo 9: Entrega de ayudas alimentarias. 10. Elecciones de consejos consultivos distritales. 11. Jornada de desinfección de carros y motos. 12. Jornada de pedagogía crítica en tiempos de pandemia. 13. Celebración del día de la madres, Bogotá llena de vida. | Publicaciones en medios.
3.5 | Realizar seguimiento a los compromisos y/o requerimientos presentados en actividades de participación ciudadana o rendición de cuentas, en la plataforma COLIBRI para garantizar el derecho a la participación ciudadana, tanto en la Secretaría Distrital de Gobierno como en cada una de las 20 alcaldías locales | Cumplimiento al 100% de los compromisos generados en la plataforma COLIBRI | Reporte de seguimiento | 42.86% | 94% | En después de verificar la trazabilidad de la plataforma Colibrí para localidad de Teusaquillo, se evidencia un alcance del 93.6% en temáticas de cumplimiento y resolución de los acuerdos y requerimientos solicitados por la Veeduría Distrital | Se adjunta evidencia con informe porcentual de cumplimiento según aplicativo “Colibri” ,de forma adicional y en el marco de seguimiento se aporta la evidencia de la solitud a la alcaldía mayor de Bogotá del único ítem que no tiene avance, en cuanto el requerimiento no presenta la claridad para su resolución.
3.6 | Rendir cuentas en las 20 alcaldías locales, en el marco de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito. | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | Memorias de la audiencias públicas | 100% | 100% | Se consolido diapositivas para la presentación de Rendición de Cuentas. Se habilitó una línea - whatsApp para recepcionar información y datos de los participantes tanto en el diálogo como en la rendición de cuentas. Se revisó la matriz de información que debe tener la página web, la cual fue entregada por Sandra Pereira de la Secretaría de Gobierno y en junio se deberá solicitar información a cada área para actualizar la información en la página web. Se cruzó los enlaces de la página con los de transparencia para verificar que estén acordes. | Presentación de la rendición de cuentas.
3.9 | Convocar a la ciudadanía capitalina a participar activamente en las jornadas de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas por las 20 alcaldías locales | Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas | Elementos de difusión (banner, cuñas, publicaciones en redes sociales) | 100% | 100% | Dentro de la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, se inició con la promoción de los diálogos ciudadanos con piezas comunicativas para redes sociales y videos, para lo cual se apoyó con imágenes solicitadas a los líderes de proyectos y las seleccionadas por el jefe de prensa de un disco externo que estaba en la oficina. | Piezas comunicativas de convocatoria.
3.11 | Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (veracidad, completitud y pertinencia) de la información divulgada | Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas | Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas | 100% | 100% | Se realizaron encuestas a los ciudadanos que se registraron para participar en la rendición de cuentas. | Relatoría encuestas realizadas a ciudadanos participantes en rendición de cuentas.
5.2 | Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Número de contratos con la información actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC / total de contratos de la entidad | Información publicada y actualizada en el portal SECOP I, SECOP II, TVEC | 36.36% | 66% | En el cuatrimestre de Mayo a Agosto se ha realizado la publicación de la totalidad de los contratos suscritos en dicho periodo tanto en SECOP 1 y SECOP 2, así como la publicación de las modificaciones a los mismos bien sean adiciones o prorrogas, junto con sus respectivas polizas. | Se adjunta la base de datos con el link de la publicación en los portales de SECOP I y SECOP II

## Plan de W C2. (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE: Racionalización de Trámites
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA | PRODUCTO A ENTREGAR
2.1 | Certificado de residencia / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Documento con el Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora tecnológica del trámite en la Entidad | 45% | 2018-06-30 | Servicio a la Ciudadanía Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo | 15/4/2018 citar mesa de trabajo verificar estado del avance desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-07-05 | Servicio a la Ciudadanía | Reporte con la información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora del trámite tanto en la Entidad como con los usuarios | 10% | 2018-07-30 | Servicio a la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | Piezas comunicativas, según solicitud.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-11-30 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Reporte de estándares de indicadores
2.2 | Certificado de residencia / Ampliación de puntos de atención | Asignar servidores públicos para la atención a los nuevos puntos | 50% | 2018-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Servidores públicos asignados
|  | Asignar equipos de cómputo en los nuevos puntos de atención a la ciudadanía | 25% | 2018-03-30 | Dirección de Tecnologías e Información | Equipos de cómputo asignados
|  | Realizar la conectividad de Internet en los nuevos puntos | 25% | 2018-03-30 | Dirección de Tecnologías e Información | Cobertura a internet
2.4 | Inscripción de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores
2.5 | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores
2.6 | Registro de extinción de la propiedad horizontal / Envío de documentos electrónicos | Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite | 20% | 2017-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Plan de trabajo
|  | Implementar la mejora del trámite en la entidad | 45% | 2018-09-30 | Dirección para la Gestión Policiva Dirección de Tecnologías e Información | Aplicativo para trámites y/o servicios 100% funcional Pruebas de funcionamiento del desarrollo
|  | Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora | 10% | 2018-10-15 | Servicio a la Ciudadanía | Información actualizada del trámite en el SUIT incluyendo la mejora
|  | Realizar socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios | 10% | 2018-10-30 | Dirección para la Gestión Policiva Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña de comunicaciones donde se den a conocer los beneficios de la mejora al trámite y como acceder a esta.
|  | Elaborar el reporte de estándares de indicadores. | 15% | 2018-12-15 | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de estándares de indicadores

## Plan de W C4 (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA | PRODUCTO A ENTREGAR
4.1 | Diseñar e implementar una herramienta para levantamiento de demandas ciudadanas en la totalidad de los puntos de atención a la ciudadanía habilitados, que sirva como insumo para la toma de decisiones en la Entidad | Diseño de la herramienta y gestión ante la Dirección de Tecnologías e Información | 50% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información / Subsecretaría de Gestión Local | levantamiento de requerimientos
|  | Desarrollo de la Herramienta | 50% | 2018-07-30 | Dirección Tecnologías e Información | Plan de Trabajo para el desarrollo de la herramiento
4.2 | Implementar en por lo menos dos (2) puntos de atención el centro de relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auditiva | Realización de pruebas con Ministerio de Tecnologías y Dirección de Tecnologías e Información | 20% | 2018-04-30 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Pruebas centro de relevo en un punto de atención a la ciudadanía
|  | Realización de pruebas con Ministerio de Tecnologías y Dirección de Tecnologías e Información | 20% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Pruebas centro de relevo en un punto de atención a la ciudadanía
|  | Implementar Centro de Relevo | 60% | 2018-07-31 | Dirección Tecnologías e Información / Min TICS | Centro de relevo 100% funcionales
4.3 | Diseñar y poner en funcionamiento un nuevo instrumento de seguimiento a la respuesta a derechos de petición, que permita obtener información del gestor documental, contar con información más veraz y hacer seguimiento en tiempo real a la gestión de la Entidad y cada una de sus dependencias. | Diseño del Instrumento basado en los requerimientos entregados por el grupo SAC | 40% | 2018-08-30 | Dirección Tecnologías e Información | Herramienta Diseñada
|  | Implementación del instrumento en el 100% de los Puntos de Atención a la Ciudadanía de la Entidad | 60% | 2018-12-15 | Dirección Tecnologías e Información | Herramienta Diseñada y Desarrollada
4.4 | Diseñar y poner en marcha un instrumento que permita unificar criterios para informar al ciudadano frente a la oferta institucional local | Verificacion de medio de recoleccion de informacion con el area de tecnologias a traves de SIPSE | 20% | 2018-02-28 | Dirección Tecnologías e Información | Validacion de los criterios en SIPSE Localidades para su publicacion a traves de un medio web
|  | Desarrollo de la Herramienta | 40% | 2018-06-30 | Dirección Tecnologías e Información | cargue de informacion en SIPSE
|  | Implementación de la herramienta en todos los puntos de atención a la ciudadanía | 40% | 1/8/2018 a 15/12/2018 | Dirección Tecnologías e Información / Oficina Asesora de Comunicaciones | Diseño y puesta en funcionamiento de la herramienta a traves de las paginas web de la entidad
4.5 | Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos. | Verificar oferta de capacitación y realizar plan de trabajo | 30% | 2018-03-30 | Dirección del Talento Humano / Secretaría General / Veeduría Distrital / DNP / ESAP | Identificación de Oferta en capacitación atención a la ciudadanía y elaboración plan de trabajo
|  | Cualificar equipo de trabajo | 70% | 2018-12-15 | Dirección del Talento Humano / Secretaría General / Veeduría Distrital / DNP / ESAP | Implementación plan de trabajo capacitación en atención a la ciudadanía
4.6 | Participar en por lo menos tres (3) Nodos Sectoriales convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de Cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano. | Revisión temas sensibles de orientación al ciudadano | 15% | 2018-02-28 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Identificación de los temas sensibles al ciudadano y donde existen competencias confusas entre entidades distritales
|  | Realización de Nodos y aclaración de competencias | 50% | 01/4/2018 al 30/09/2018 | Entidades Distritales que participan en el respectivo nodo | Nodos sectoriales con entidades Distritales para aclaración de competencias
|  | Generación de documento aclaratorio de competencias y remisión a puntos de atención | 35% | 2018-11-30 | Entidades Distritales que participan en el respectivo nodo | Documento aclaración de competencias y de orientación al ciudadano socializado con puntos de atención a la ciudadanía de la Entidad
4.7 | Diseñar e implementar una nueva estrategia para mejorar la calidad y cantidad de ciudadanos encuestados frente a la percepción y satisfacción del servicio que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual. | Diseño de estrategia para realización de encuesta de percepción y satisfacción por canales presencial, virtual y telefónico | 30% | 2018-04-30 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Documento estrategia para medición percepción y satisfaccón de ciudadanos en canales presencial, virtual y telefónico con indicación de actividades, responsables, productos y fechas de entrega
|  | Implementación de estrategia | 60% | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Implementación plan de trabajo estrategia con relación de productos de acuerdo a plan de trabajo
|  | Evaluación y seguimiento | 10% | 2018-12-15 | Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Indicadores de mejora en aplicación encuesta de percepción y satisfacción
4.8 | Gestionar ante la Veeduría Distrital y/o el Departamento Nacional de Planeación, la redaccion de por lo menos tres (3) documentos a lenguaje claro, durante el año. | Identificación y presentación de documentos de alto impacto al ciudadano para traducción a lenguaje claro | 30% | 2018-04-30 | Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos / Direccion de Relaciones Politicas | Relación de tres documentos que se traducirán a lenguaje claro
|  | Realización de talleres con la Veeduría Distrital y DNP para traducción de documentos a lenguaje claro | 60% | 2018-09-30 | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | Talleres de traducción a lenguaje claro ciudadano de los documentos identificados.
|  | Implementación de documentos traducidos a lenguaje claro | 10% | 2018-09-30 | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Dirección de Tecnologías e Información / Alcaldías Locales | Documentos traducidos a lenguaje claro ciudadano implementados por las dependencias misionales

## Plan de W C5 (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
COMPONENTE:
PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR TAREAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PAAC
No. | ACTIVIDAD | TAREA | PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD (%) | FECHA | DEPENDENCIA DE APOYO | PRODUCTO A ENTREGAR
5.6 | Registrar y actualizar otros procesos administrativos ante el SUIT | Realizar registro y actualización | 100% | 2018-07-30 |  | Registro de aprobación de trámites u otros procesos administrativos
5.7 | Establecer lineamientos tendientes a incorporar las recomendaciones establecidas en los informes elaborados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Subsecretaría de Sevicio a la Ciudadanía en relación con la calidad, calidez y oportunidad de las respuestas a los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Secretaría de Gobierno | Remitir a las alcaldías locales los lineamientos | 100% | julio, diciembre |  | Memorandos por medio de los cuales se remiten los lineamientos
5.12 | Generar informe mensual de derechos de petición y otros requirimientos realizados a la entidad por los ciudadanos y ciudadanas y que ingresan a través del Gestor documental, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y el correo electrónico. | Elaboración del informe mensual de derechos de petición y requerimientos | 100% | Mensualmente |  | Informe mensual publicado en páginas web de la entidad